## 鼎城区2023年衔接资金项目台账
2023年鼎城区巩固脱贫成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点 |  | 更改建设内容 | 项目建设内容 | 衔接资金安排情况 （万元） | [5 empty] | 项目实施情况 |  |  |  | 项目实施单位
[7 empty] | 总量 | 资金项目 文件文号 | 其中 |  |  |  | 项目进展 | 开工日期 | 完工日期 | 绩效目标 | 主管 单位 | 实施 单位
|  |  | 乡镇 | 村 |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 区级
| 合计 | [5 empty] | 9458 |  | 3545 | 2888 | 225 | 2800
1 | 枉水灌区东干渠硬化达标工程 | 基础设施 |  | 民宗局 |  | 枉水灌区东干渠硬化达标工程 | 40 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 40 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 民宗局 | 民宗局
2 | 花岩溪管理处花岩溪村茶园、榨笋产业发展 | 产业发展 |  | 林业局 |  | 花岩溪管理处花岩溪村茶园、榨笋产业发展 | 60 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 60 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 林业局 | 林业局
3 | 2022年鼎城区上半年小额贷款贴息 | 产业项目 |  | 乡村振兴局 |  | 2023年鼎城区上半年小额贷款贴息 | 150 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 150 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
4 | 2023年鼎城区庭院经济建设 | 产业发展 |  | 乡村振兴局 |  | 2023年鼎城区庭院经济建设 | 300 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 300 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
5 | 鼎城区油茶低产林改造 | 产业发展 |  | 林业局 |  | 鼎城区油茶低产林改造 | 679.2372 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 679.2372 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 林业局 | 林业局
6 | 2023年巩固拓展产业扶贫成果项目 | 产业发展 |  | 农业局 |  | 2023年巩固拓展产业扶贫成果项目 | 451 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 451 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 农业局 | 农业局
7 | 2023年鼎城区公益性岗位 | 就业项目 |  | 乡村振兴局 |  | 2023年鼎城区公益性岗位 | 200 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 200 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
8 | 2022年鼎城区春季中职雨露计划 | 巩固三保障成果 |  | 乡村振兴局 |  | 2023年鼎城区春季中职雨露计划 | 60 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 60 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
9 | 2022年鼎城区春季高职雨露计划 | 巩固三保障成果 |  | 乡村振兴局 |  | 2023年鼎城区春季高职雨露计划 | 90 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 90 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
10 | 中河口镇中河口村7组路灯安装40盏灯 | 基础设施 | 中河口镇 | 中河村 |  | 中河口镇中河口村7组路灯安装40盏灯 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 中河村
11 | 中河口镇复兴村经19-22线之间的纬20线沟渠清淤1000米 | 基础设施 | 中河口镇 | 复兴村 |  | 中河口镇复兴村经19-22线之间的纬20线沟渠清淤1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 复兴村
12 | 中河口镇受祜村6组新建桥1处 | 基础设施 | 中河口镇 | 受祜村 |  | 中河口镇受祜村6组新建桥1处 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 受祜村
13 | 十美堂镇庆复村1、2组沟渠清淤1500米 | 基础设施 | 十美堂镇 | 庆复村 |  | 十美堂镇庆复村1、2组沟渠清淤1500米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 庆复村
14 | 十美堂镇兴镇社区纬6、7线沟渠清淤1500米 | 基础设施 | 十美堂镇 | 兴镇社区 |  | 十美堂镇兴镇社区纬6、7线沟渠清淤1500米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 兴镇社区
15 | 十美堂镇教育村7组300米水泥硬化 | 基础设施 | 十美堂镇 | 教育村 |  | 十美堂镇教育村7组300米水泥硬化 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 教育村
16 | 十美堂镇菱角村经24、纬27线加宽2500米 | 基础设施 | 十美堂镇 | 菱果村 |  | 十美堂镇菱角村经24、纬27线加宽2500米 | 20 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 20 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 菱果村
17 | 十美堂镇一港村三组新建涵闸一处 | 基础设施 | 十美堂镇 | 一港村 |  | 十美堂镇一港村三组新建涵闸一处 | 7 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 7 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 一港村
18 | 十美堂镇观音寺村机耕道铺碎石6、7组1200米 | 基础设施 | 十美堂镇 | 观音寺村 |  | 十美堂镇观音寺村机耕道铺碎石6、7组1200米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 观音寺村
19 | 双桥坪镇王家咀村11组星星水库北渠道浆砌500米 | 基础设施 | 双桥坪镇 | 王家咀村 |  | 双桥坪镇王家咀村11组星星水库北渠道浆砌500米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 王家咀村
20 | 双桥坪镇双桥坪社区9组堰塘清淤扩容1口 | 基础设施 | 双桥坪镇 | 双桥坪社区 |  | 双桥坪镇双桥坪社区9组堰塘清淤扩容1口 | 10 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 10 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 双桥坪社区
21 | 双桥坪镇双桥坪社区9组沟渠桨砌200米 | 基础设施 | 双桥坪镇 | 双桥坪社区 |  | 双桥坪镇双桥坪社区9组沟渠桨砌200米 | 15 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 15 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 双桥坪社区
22 | 周家店镇白鹤寺村6组山塘整修出淤1口 | 基础设施 | 周家店镇 | 白鹤寺村 |  | 周家店镇白鹤寺村6组山塘整修出淤1口 | 7 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 7 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 白鹤寺村
23 | 周家店镇濠口村8、13组沟渠出淤 沟渠长4000米 | 基础设施 | 周家店镇 | 濠口村 |  | 周家店镇濠口村8、13组沟渠出淤 沟渠长4000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 濠口村
24 | 尧天坪镇朱家冲村5组道路建设1500米 | 基础设施 | 尧天坪镇 | 朱家冲村 |  | 尧天坪镇朱家冲村5组道路建设1500米 | 10 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 10 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 朱家冲村
25 | 尧天坪镇花园岗社区10组公路硬化1800米 | 基础设施 | 尧天坪镇 | 花园岗村 |  | 尧天坪镇花园岗社区10组公路硬化1800米 | 10 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 10 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 花园岗村
26 | 尧天坪镇伍福桥社区2组道路建设200米 | 基础设施 | 尧天坪镇 | 伍福桥村 |  | 尧天坪镇伍福桥社区2组道路建设200米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 伍福桥村
27 | 尧天坪镇下午冲村9组道路硬化1620米 | 基础设施 | 尧天坪镇 | 下午冲村 |  | 尧天坪镇下午冲村9组道路硬化1620米 | 10 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 10 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 下午冲村
28 | 尧天坪镇喜洋村4组罗家坝整修 | 基础设施 | 尧天坪镇 | 喜洋村 |  | 尧天坪镇喜洋村4组罗家坝整修 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 喜洋村
29 | 尧天坪镇发旺桥老村部至11村公路加宽硬化2500米 | 基础设施 | 尧天坪镇 | 发旺桥村 |  | 尧天坪镇发旺桥老村部至11村公路加宽硬化2500米 | 10 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 10 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 发旺桥村
30 | 斗姆湖街道马桥社区2-3组道路整修700米 | 基础设施 | 斗姆湖街道 | 马桥村 |  | 斗姆湖街道马桥社区2-3组道路整修700米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 马桥村
31 | 斗姆湖街道葛麻山社区2组王家坪沟渠清淤2000米 | 基础设施 | 斗姆湖街道 | 葛麻山村 |  | 斗姆湖街道葛麻山社区2组王家坪沟渠清淤2000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 葛麻山村
32 | 灌溪镇中心桥村11、16组道路扩宽及硬化 | 基础设施 | 灌溪镇 | 中心桥村 | 已更改 | 人工道路扫障1600米，人工道路整形1600米，道路基础碾压1600米，路面硬化：长1600m×宽1.2m×厚0.2m=384m³，挖机30小时 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 中心桥村
33 | 灌溪镇岗市村4组道路扩宽及硬化1000米 | 基础设施 | 灌溪镇 | 岗市村 |  | 灌溪镇岗市村4组道路扩宽及硬化1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 岗市村
34 | 灌溪镇乐福4组青年水库下方主要沟渠修筑及硬化 | 基础设施 | 灌溪镇 | 乐福村 | 已更改 | 乐福村4组沟渠修筑及硬化长230米、宽1米、高1米，其中：砍草除杂230米、挖机挖沟整修28时、装240个U型槽、勾缝压边120米、U型沟整体修筑50个人工、沟渠水泥砖修筑180个平方 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 乐福村
35 | 2023年度白洋湖村3-4组机耕道建设 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 白洋湖村 | 已更改 | 牛鼻滩镇白洋湖村3-4组主通道建设吴友令家前坪至百家湖村渔场交界处1300米，机耕道拓宽平整至3米，铺填碎石，厚度为0.08米，涵管埋设10筒；3组机耕道建设杨为权家农田东头至丁家皮组路800米，机耕道拓宽平整至2米，铺填碎石，厚度为0.08米，涵管埋设10筒等配套设施工程 | 7 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 7 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 白洋湖村
36 | 2023年谈家河村10组至12组沟渠建设2600米 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 谈家河村 |  | 2023年谈家河村10组至12组沟渠建设2600米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 谈家河村
37 | 石公桥镇白云阁村11组公路安装路灯 | 基础设施 | 石公桥镇 | 白云阁村 | 已更改 | 石公桥镇白云阁村11组安装杆高7米的80太阳能板路灯22盏，采用40W光源，30锂电池（12V），人工挖坑0.4*0.4米，深0.6米，基础脚用混凝土 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 白云阁村
38 | 石公桥镇冲天湖村7组、8组路灯安装 | 基础设施 | 石公桥镇 | 冲天湖村 | 已更改 | 石公桥镇冲天湖村7组、8组安装80W板子太阳能路灯65盏、40安时锂电池、LED金豆灯头（80W）、镀锌管支架。 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 冲天湖村
39 | 石公桥镇三兴村3组沟渠清沟 | 基础设施 | 石公桥镇 | 三兴村 | 已更改 | 原刘家铺8组周文硕屋前至原刘家铺2组文国红屋前路段2850米沟渠采用人工出淤，并对从鲁观林屋到杨金阶屋两边3600米（单边1800米）树杂枝进行砍伐（砍树枝高度不低于3米），杂枝、杂草和淤泥人工上车后再用拖拉机清运 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 三兴村
40 | 石公桥镇丁家垸村7组沟渠清淤2100米 | 基础设施 | 石公桥镇 | 丁家垸村 | 已更改 | 石公桥镇丁家垸村7组附近2100米沟渠进行人工清基除杂、挖机清淤、机耕道整修，预埋Ø0.3m*1m涵管30筒，Ø0.4m*1m涵管40筒，Ø0.5m*1m涵管40筒等。 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 丁家垸村
41 | 石公桥镇覃家岗村主干道安装路灯 | 基础设施 | 石公桥镇 | 覃家岗村 | 已更改 | 石公桥镇覃家岗村5、10、11、12、13组改装慕可太阳能分体式路灯MK008（800W含支架）65盏 | 7 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 7 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 覃家岗村
42 | 石板滩镇石板滩社区永兴组道路硬化 | 基础设施 | 石板滩镇 | 石板社区 | 已更改 | 石板滩镇石板滩社区永兴组附近两段共340米道路硬化,第一段(砖厂至沅澧快线）长116.4米，宽3.5米，厚0.2米；第二段（张继红家至涵洞）长223.6米，宽3.5米，厚0.2米；C30商用混凝土272立方米，路基础碎石320.4吨，小型挖机工时25小时等配套设施工程 | 10 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 10 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 石板社区
43 | 石板滩镇狮子山村三组方坪组组道硬化 | 基础设施 | 石板滩镇 | 狮子山村 | 已更改 | 石板滩镇狮子山村三组三条（组道连接方甫喜家长60米*宽3.2米*厚0.16米、组道连接谢国平家长40米*宽2.5米*厚0.06米、组道连接李金喜家长70米*宽3.5米*厚0.15）入户道路硬化工程和组道向珍先家至方甫喜家入口（长65米*扩宽1米*厚0.2米）扩宽工程 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 狮子山村
44 | 石板滩镇拾柴坡村6组道路扩宽硬化 | 基础设施 | 石板滩镇 | 拾柴坡村 | 已更改 | 石板滩镇拾柴坡村6组提质改造6组道路长300米,其中约200米长道路拓宽至5米，100米道路拓宽至8米，（刘瑞清屋至田勇屋长约200米拓宽至5米，田勇屋至堰塘边约100米道路拓宽至8米）厚0.2米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 拾柴坡村
45 | 石板滩镇荷花堰村2组杨家嘴上坡村道硬化 | 基础设施 | 石板滩镇 | 荷花堰村 | 已更改 | 石板滩镇荷花堰村2组道路硬化长322米，宽3米，厚0.18米，清基330米，回填碎石35立方米，安碈3处 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 荷花堰村
46 | 花岩溪管理处花岩溪村5组150米道路硬化 | 基础设施 | 花岩溪管理处 | 花岩溪村 |  | 花岩溪管理处花岩溪村5组150米道路硬化 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 花岩溪村
47 | 花岩溪镇黄壁坪村8组山塘整修 | 基础设施 | 花岩溪镇 | 黄壁坪村 | 已更改 | 花岩溪镇黄壁坪村8组山塘清淤164立方米，内坝坡原硬化拆除，新建内坝坡C20砼硬化32立方米，阻滑墙C20砼硬化8.25立方米，边齿墙C20砼硬化16.1立方米，压顶C20砼硬化1.5立方米，并完善放水设施 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 黄壁坪村
48 | 花岩溪镇廖花河村5组山塘硬化 | 基础设施 | 花岩溪镇 | 廖花河村 | 已更改 | 花岩溪镇廖花河村5组硬化山塘1口，大堤长度55米，内坡钢筋扎网砼护砌，厚度10cm，清淤扩容 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 廖花河村
49 | 花岩溪镇吴家坝社区4组道路硬化 | 基础设施 | 花岩溪镇 | 吴家坝村 | 已更改 | 花岩溪镇吴家坝社区4组道路硬化 350 米，包括路面整平后硬化长350米宽3米厚0.2米的道路和新增一处长10米宽2.5米厚0.2米的硬化错车坪 | 10 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 10 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 吴家坝村
50 | 花岩溪镇荆树湾村6组农田水沟清淤和硬化 | 基础设施 | 花岩溪镇 | 荆树湾村 | 已更改 | 花岩溪镇荆树湾村6组农田水沟清淤和硬化300米设施工程。第一段：农田水沟清淤150米、拓宽至3米并硬化，长150米宽3米厚0.1米用C30砼45方，挖机拓宽清淤整修5小时，人工32工日；第二段：农田水沟清淤150米、拓宽至3米并硬化，长150米宽3米厚0.1米用C30砼45方，挖机拓宽清淤整修5小时，人工32工日 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 荆树湾村
51 | 草坪镇丁家坪10组道路硬化 | 基础设施 | 草坪镇 | 丁家坪村 | 已更改 | 草坪镇丁家坪村10组240米道路路基平整夯实，并水泥硬化，第一段长120m*宽3m*厚0.18m，第二段长120m*宽2.5m*厚0.15m) | 6 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 6 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 丁家坪村
52 | 草坪镇放羊坪村1组铺碎石 | 基础设施 | 草坪镇 | 放羊坪村 | 已更改 | 草坪镇放羊坪村1组1500米道路路基拓宽平整，并铺碎石 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 放羊坪村
53 | 蒿子港镇长安村3组机耕道维修铺碎石1000米 | 基础设施 | 蒿子港镇 | 长安村 | 已更改 | 蒿子港镇长安村3组机耕道维修铺碎石：长1000米*宽3米*厚0.05米；（1）机耕道挖机松土、整平、压紧碎石1000米；（2）机耕道铺设碎石1000米（需150立方）；（3）挖机清淤外运、土方回填240立方；（4）机耕道铺设碎石人工均平1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 长安村
54 | 蒿子港镇光复村1、2组经5线至纬26线X28线沟渠清淤 | 基础设施 | 蒿子港镇 | 光复村 | 已更改 | 蒿子港镇光复村1、2组经5线至纬26线X28线沟渠清淤长1000米*面宽10米*挖深0.6米*底宽5米；（1）沟渠沿岸线除景观树外两边砍伐杂树、杂草1000米；（2）杂树、杂草、淤泥外运1000米；（3）挖机清淤3000立方米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 光复村
55 | 蒿子港镇咸庆村经7至纬16线沟渠清淤1000米 | 基础设施 | 蒿子港镇 | 咸庆村 |  | 蒿子港镇咸庆村经7至纬16线沟渠清淤1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 咸庆村
56 | 蒿子港镇建设社区北干渠添置路灯、建设社区与劳动社区交界路段路面硬化 | 基础设施 | 蒿子港镇 | 建设社区 | 已更改 | 蒿子港镇建设社区北干渠添置路灯，双侧布置，路灯间距40米，总布置数量为20盏，布置总长600米，路灯基础混凝土垫层20盏；建设社区与劳动社区交界路段路面硬化长50米*宽5米*厚0.2米，路面破除渣土外运、整平50米，路面硬化混凝土50米（需50立方米混凝土）；下水道及路面整修/更换盖板/疏通长60米*宽1.5米*高0.15米 | 7 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 7 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 建设社区
57 | 蒿子港镇邱家村经7线路灯安装 | 基础设施 | 蒿子港镇 | 邱家村 | 已更改 | 邱家村1、2、3组沿路边布置安装LED太阳能光感路灯，道路总长度为1000米，单侧布置，路灯间距40m，总布置数量为28盏；路灯需基础混凝土垫层28盏，安装路灯处需除草除杂1平方米。 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 邱家村
58 | 蔡家岗镇蔡家岗村6组道路加宽 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 蔡家岗村 | 已更改 | 蔡家岗镇蔡家岗村6组1.3公里道路进行加宽建设工程。主要内容：挡土墙浆砌石462m³，涵管安装518米，检测井3处，C25边沟浆砌85m，路基填充碾压土方4350m³，路基清基土方600m³ | 20 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 20 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 蔡家岗村
59 | 蔡家岗镇中湖村8组道路硬化 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 中湖村 | 已更改 | 蔡家岗镇中湖村8组0.2公里道路进行硬化建设工程。主要内容：碈涵安装（φ200水泥碈）3处、（φ110塑管碈）1处，路基整理700㎡，C25路面砼121m³，路面养护700㎡ | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 中湖村
60 | 蔡家岗镇长岭岗社区2组堰塘整修 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 长岭岗村 | 已更改 | 蔡家岗镇长岭岗社区2组一口堰塘进行整修建设工程。主要内容：清基除杂、填方基础清淤250m³、培堤夯压土方800m³、进水碈涵安装1处、取水码头1处、清淤扩容1100m³、淤泥转运950m³ | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 长岭岗村
61 | 蔡家岗镇五里溪村7组沟渠清淤整修 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 五里溪村 | 已更改 | 蔡家岗镇五里溪村7组400米沟渠进行清淤整修建设工程。主要内容：清基除杂、沟渠清淤转运1420m³、坡面破损处清除转运30m³、坡面破损处修复25m³、坡面修复处养护250㎡ | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 五里溪村
62 | 蔡家岗镇坛坪村团堰组断头路建设 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 坛坪村 | 已更改 | 蔡家岗镇坛坪村团堰组150米断头路进行硬化建设工程。主要内容：组道分长16米宽5米、长60米宽4米、长74米宽3.5米三段硬化，厚0.18米，碈涵安装（φ300碈涵）2处，路基整理579㎡，C25路面砼148m³，路面养护579㎡ | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 坛坪村
63 | 蔡家岗镇龙门村5组山塘清淤硬化 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 龙门村 | 已更改 | 蔡家岗镇龙门村5组一口进行山塘清淤硬化建设工程。主要内容：清基除杂、培堤夯压土方500m³、阻滑墙基础土方开挖15m³、阻滑墙浆砌25m³、土工膜280㎡、防渗砼面板27.5m³、φ500溢洪碈涵5米、溢洪口处理一处、取水码头一处、清淤扩容900m³ | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 龙门村
64 | 蔡家岗镇高桥社区3组道路硬化 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 高桥社区 | 已更改 | 蔡家岗镇高桥社区3组近200米长、2.9米宽道路进行硬化建设工程。主要内容：碈涵安装3处、路基整理600㎡、C25路面砼104m³、养护580㎡ | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 高桥社区
65 | 许家桥乡永寺山村（原兴佛14组）1.8千米组道硬化 | 基础设施 | 许家桥乡 | 永寺山村 | 已更改 | 许家桥乡永寺山村（原兴佛14组）张定桥屋前至陈家勇家，组道长650米，宽3米，高0.2米。其中混凝土C25(650*3*0.2)共390立方米；Φ80cm涵管共6米 | 15 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 15 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 永寺山村
66 | 许家桥乡广成山村7组护坡、扩宽道路硬化 | 基础设施 | 许家桥乡 | 广成山村 | 已更改 | 许家桥乡广成山村7组混凝土道路硬化35*1.6*0.2共11.2立方米；混凝土护坡24*4*0.4共38.4立方米；土方(24*1.6*3)共115.2立方米；木工装模24*3*2共144平方米；混凝土柱子（0.3*0.3*4）*6共2.16立方米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 广成山村
67 | 许家桥乡中堰村8组机耕道、沟渠新建机耕道长400米，沟渠长400米 | 基础设施 | 许家桥乡 | 中堰村 | 已更改 | 许家桥乡中堰村8组1、沟渠建设：渠道开挖405×2=810米；渠道整形405×2.2×2=1782平方米；节制闸12处；节制闸挡土墙（1＋0.6）×0.7/2×20×0.15=1.68立方米；进水钢闸1处；作田埂405×2=810米。2、机耕道建设：机耕道平整405×3.5=1417.5平方米；机耕道碾压405×3.5=1417.5平方米；机耕桥土方回填12处；机耕道挡土墙（1＋0.6）×0.7/2×0.15×10=0.84立方米；碎石及碎石铺设150×3×0.07=31.5立方米；机耕道土方405×3.5×0.2=283.5立方米；Φ300涵管40米；Φ400涵管8米；Φ1000涵管4米；机耕道挡土墙4米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 中堰村
68 | 谢家铺镇鹿角坪村1组-5组区域内组道扩宽硬化（蔡明登屋旁至张万里屋旁）全长2.2公里 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村 |  | 谢家铺镇鹿角坪村1组-5组区域内组道扩宽硬化（蔡明登屋旁至张万里屋旁）全长2.2公里 | 10 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 10 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 鹿角坪村
69 | 谢家铺镇唐家铺社区2组太平窝油茶林疏密200亩 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 唐家铺社区 |  | 谢家铺镇唐家铺社区2组太平窝油茶林疏密200亩 | 10 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 10 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 唐家铺社区
70 | 谢家铺镇桥头社区8组沟渠清淤、硬化、整修组区域内全长1200米 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 桥头社区 |  | 谢家铺镇桥头社区8组沟渠清淤、硬化、整修组区域内全长1200米 | 25 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 25 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 桥头社区
71 | 镇德桥镇水浒庙村9、10组道路加宽硬化及安装路灯 | 基础设施 | 镇德桥镇 | 水浒庙村 | 已更改 | 镇德桥镇水浒庙社区9、10组道路硬化新增宽1.5米，长500米，厚0.2米，安装路灯20盏,DN70涵管2M 5根，填土5车，路基护边500M(砖8000块 沙1车 水泥50包)，硬化商砼175方 | 10 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 10 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 水浒庙村
72 | 镇德桥镇朱家桥村8组机耕道路硬化长 | 基础设施 | 镇德桥镇 | 朱家桥村 | 已更改 | 镇德桥镇朱家桥村8组机耕道路硬化370米，宽3米，长370米，厚0.2米,硬化混凝土222m³，DN涵管8根共计16米 | 10 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 10 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 朱家桥村
73 | 镇德桥镇同心坝村4组主干道道路扩宽整修 | 基础设施 | 镇德桥镇 | 同心坝村 | 已更改项目变更 | 镇德桥镇同心坝村3组组道硬化340米,混凝土238方、模板租赁100米；涵管铺设25根合计37.5米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 同心坝村
74 | 镇德桥镇卧龙岗村22组-27组沟渠硬化 | 基础设施 | 镇德桥镇 | 卧龙岗村 | 已更改 | 镇德桥镇卧龙岗村22组-27组沟渠硬化500米，上宽1.2米，下宽0.6米，高0.8米，厚0.08米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 卧龙岗村
75 | 周家店镇武岗寨村六组公路硬化600米 | 基础设施 | 周家店镇 | 武岗寨村 |  | 周家店镇武岗寨村六组公路硬化600米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 武岗寨村
76 | 韩公渡镇先锋村1、2、6、7组机耕道整修，清沟出淤 | 基础设施 | 韩公渡镇 | 先锋村 | 已更改 | 1、沟①先锋村1组贺际英屋旁至荷花堰清沟出淤（长1400米*宽1.5米*深1.2米），机耕道整修铺碎石（长700米*宽2米*厚0.1米），沟②1组与4组交界处清沟出淤（长210米*宽2米*深0.8米），机耕道整修铺碎石（长230米*宽2米*厚0.1米）。 2、沟③先锋村2组清沟出淤（长160米*宽2米*深1.2米），机耕道整修铺碎石（长170米*宽2米*厚0.1米）。 3、沟④先锋村6组曹一平屋前至周朝福荒坪处的清沟出淤（长230*宽1.5米*深1米），机耕道整修铺碎石（长200米*宽2米*厚0.1米）。 4、沟⑤先锋村7组贺际伟屋前至原福兴2组腰坝清沟出淤（长1300米*宽2.5米*深1.2米），机耕道整修和铺碎石（长700米*宽2米*厚0.1米） | 7 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 7 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 先锋村
77 | 韩公渡镇走马岗村6组新建2处灌溉机井 | 基础设施 | 韩公渡镇 | 走马岗村 | 已更改 | 走马岗村6组附近农田新建三相火电线300米，架电线杆5根，涵管掩埋6米，两口机井深42米，护水沟硬化15米，购买18.5千瓦电机2台，机井基座2座，机渠起背机1座 | 15 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 15 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 走马岗村
78 | 韩公渡镇镇龙庵村2组沟渠硬化 | 基础设施 | 韩公渡镇 | 镇龙庵村 | 已更改 | 镇龙庵村2组砖砌体沟渠工程双面138米、单面153.5米 | 10 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 10 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 镇龙庵村
79 | 韩公渡镇株木山村3组清沟除於 | 基础设施 | 韩公渡镇 | 株木山村 | 已更改 | 陈兴喜屋到贺用友屋，用220水挖机出淤长1800米，宽10米，深0.6米；埋一处长5米的高压碈管，每筒1米共5筒；人工除杂500米，人工捞漂浮杂草。贺用友屋到贺用刚屋，用水挖机出淤长800米，宽10米，深0.6米；人工除杂100米，人工捞漂浮杂草 | 8 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 8 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 株木山村
80 | 韩公渡镇朱洛浦村清沟除於：二组王建屋前至小百湖3000米，四组机埠至脱州儿1500米 | 基础设施 | 韩公渡镇 | 朱洛浦村 |  | 韩公渡镇朱洛浦村清沟除於：二组王建屋前至小百湖3000米，四组机埠至脱州儿1500米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 |  |  | 乡村振兴局 | 朱洛浦村
81 | 黄土店镇金霞村9组道路建设 | 基础设施 | 黄土店镇 | 金霞村 | 已更改 | 黄土店镇金霞山9组道路扩宽硬化两处全长438米，其中：一处长405米，平均扩宽1.4米，厚0.2米；另一处长33米，平均扩宽7米，厚0.2米。 | 8 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 8 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 金霞村
82 | 黄土店镇沧浪坪村9组道路扩宽硬 | 基础设施 | 黄土店镇 | 沧浪坪村 | 已更改 | 黄土店镇沧浪坪村9组道路扩宽硬化400米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 沧浪坪村
83 | 黄土店镇友谊居委会2组山塘整修一口 | 基础设施 | 黄土店镇 | 友谊居委会 | 已更改 | 黄土店镇社区居委会2组一口山塘进行整修，堤坝夯实加固75米，水泥浆砌护坡长75米，高3.5米，厚0.1米，山塘清淤扩容，修建防滑墙、笛子碈，踏步等工程 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 友谊居委会
84 | 黄土店镇白岩冲村1、5组沟渠整修 | 基础设施 | 黄土店镇 | 白岩冲村 | 已更改 | 黄土店镇白岩冲村委会1组、5组沟渠进行整修，沟渠整修全长1830米，沟渠周边清基扫障，渠内清淤疏通，整修修机耕道（沟堤）1830米长，扩宽2.5米 | 5 | 鼎委乡振组发[2023]8号 | 5 |  |  |  |  | 2023.02.16 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 白岩冲村
85 | 1、9组堰塘清淤、整修3口 | 基础设施 | 双桥坪镇 | 双桥坪社区 |  | 1、9组堰塘清淤、整修3口 | 25 | 常鼎巩领发[2023]6号 | 25 |  |  |  |  | 2023.3.3 |  |  | 乡村振兴局 | 双桥坪社区
86 | 入股诚信水稻专业合作社 | 产业项目 | 周家店镇 | 濠口村 |  | 入股诚信水稻专业合作社 | 20 | 常鼎巩领发[2023]6号 | 20 |  |  |  |  | 2023.3.3 |  |  | 乡村振兴局 | 濠口村
87 | 入股五谷丰水稻专业合作社 | 产业项目 | 镇德桥镇 | 乔家岗 |  | 入股五谷丰水稻专业合作社 | 20 | 常鼎巩领发[2023]6号 | 20 |  |  |  |  | 2023.3.3 |  |  | 乡村振兴局 | 乔家岗
88 | 黄山峪村水果园道路建设1600米 | 产业项目 | 蔡家岗镇 | 黄山峪 |  | 黄山峪村水果园道路建设1600米 | 20 | 常鼎巩领发[2023]6号 | 20 |  |  |  |  | 2023.3.3 |  |  | 乡村振兴局 | 黄山峪
89 | 五里溪村水果自采园建设20亩（2期工程） | 产业项目 | 蔡家岗镇 | 五里溪 |  | 五里溪村水果自采园建设20亩（2期工程） | 15.7628 | 常鼎巩领发[2023]6号 | 15.7628 |  |  |  |  | 2023.3.3 |  |  | 乡村振兴局 | 五里溪
90 | 4组花椒种植补苗、施肥、培管100亩 | 产业项目 | 石板滩镇 | 毛栗岗 |  | 4组花椒种植补苗、施肥、培管100亩 | 15 | 常鼎巩领发[2023]6号 | 15 |  |  |  |  | 2023.3.3 |  |  | 乡村振兴局 | 毛栗岗
91 | 9组产业大棚建设4个，大棚配套冷冻库1个 | 产业项目 | 谢家铺镇 | 鹿角坪 |  | 9组产业大棚建设4个，大棚配套冷冻库1个 | 5 | 常鼎巩领发[2023]6号 | 5 |  |  |  |  | 2023.3.3 |  |  | 乡村振兴局 | 鹿角坪
92 | 2023年鼎城区扶持发展新型农村集体经济项目（组织部） | 产业项目 |  | 组织部 |  | 2023年鼎城区扶持发展新型农村集体经济项目（组织部） | 400 | 常财预[2023]59号 | 400 |  |  |  |  | 2023.05.29 |  |  | 组织部 | 组织部
93 | 2023年巩固拓展产业扶贫成果项目 | 产业项目 |  | 农业局 |  | 特色种植、特色养殖、精深加工、三产融合建设，完善全区产业链，打造产业带动发展亮点。 | 450 | 常财预[2023]59号 | 450 |  |  |  |  | 2023.05.29 | 完工 | 完成 | 农业局 | 农业局
94 | 枉水灌区东干渠硬化达标工程 | 基础设施 |  | 民宗局 |  | （1+200-1+300）至长湾里往谷家溶水库输水地段的渠系达标硬化 | 10 | 常财预[2023]59号 | 10 |  |  |  |  | 2023.05.29 |  |  | 民宗局 | 民宗局
95 | 2023年鼎城区老区发展 | 基础设施 |  | 民政局 |  | 2023年鼎城区老区发展 | 57 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 57 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 民政局 | 民政局
96 | 2023年鼎城区扶贫车间 | 就业项目 |  | 乡村振兴局 |  | 2023年鼎城区扶贫车间 | 65 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 65 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
97 | 2023年鼎城区交通补助 | 就业项目 |  | 乡村振兴局 |  | 2023年鼎城区交通补助 | 15 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 15 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
98 | 2023年鼎城区技能培训 | 就业项目 |  | 农教办 |  | 2023年鼎城区技能培训 | 30 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 30 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 农教办 | 农教办
99 | 15组道路硬化570米，振兴车间到彭双喜道路拓宽及硬化800米 | 基础设施 | 韩公渡镇 | 走马岗村 |  | 15组道路硬化570米，振兴车间到彭双喜道路拓宽及硬化800米 | 30 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 30 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 走马岗村
100 | 4组振兴大道至彭万生屋道路拓宽长400米（含新建一座桥梁） | 基础设施 | 韩公渡镇 | 走马岗村 |  | 4组振兴大道至彭万生屋道路拓宽长400米（含新建一座桥梁） | 10 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 走马岗村
101 | 入股常德市思博粮食购销有限公司 | 产业发展 | 韩公渡镇 | 走马岗村 |  | 入股常德市思博粮食购销有限公司 | 20 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 20 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 走马岗村
102 | 陈克水屋前至刘正华屋前道路硬化1300米 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 匡家桥村 |  | 陈克水屋前至刘正华屋前道路硬化1300米 | 15 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 15 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 匡家桥村
103 | 官桥坪村15组粮站桥加宽加固2米、沟渠硬化100米 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 官桥坪村 |  | 官桥坪村15组粮站桥加宽加固2米、沟渠硬化100米 | 15 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 15 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 官桥坪村
104 | 施家陂村9组道路1050米扩宽硬化，55米新修硬化，6组通农户张家稳道路45米新修硬化，1组400米扩宽硬化 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 施家陂村 |  | 施家陂村9组道路1050米扩宽硬化，55米新修硬化，6组通农户张家稳道路45米新修硬化，1组400米扩宽硬化 | 20 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 20 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 施家陂村
105 | 2023年石公桥镇白云阁村4组沟渠清淤1000米机耕道整修700米 | 基础设施 | 石公桥镇 | 白云阁村 |  | 2023年石公桥镇白云阁村4组沟渠清淤1000米机耕道整修700米 | 10 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 白云阁村
106 | 北洲村2、9、10、11组机耕道整修3500米 | 基础设施 | 中河口镇 | 北洲村 |  | 北洲村2、9、10、11组机耕道整修3500米 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 北洲村
107 | 中河口村纬13线（经11线至经16线）沟渠清淤2500米 | 基础设施 | 中河口镇 | 中河口村 |  | 中河口村纬13线（经11线至经16线）沟渠清淤2500米 | 10 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 中河口村
108 | 兴镇社区6组道路扩宽480米 | 基础设施 | 十美堂镇 | 兴镇社区 |  | 兴镇社区6组道路扩宽480米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 兴镇社区
109 | 秧田村1.3组机耕道维修1000米 | 基础设施 | 十美堂镇 | 秧田村 |  | 秧田村1.3组机耕道维修1000米 | 3 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 3 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 秧田村
110 | 菱角村3.4.5组机耕道铺碎石长3000米 | 基础设施 | 十美堂镇 | 菱果村 |  | 菱角村3.4.5组机耕道铺碎石长3000米 | 10 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 菱果村
111 | 同兴村5组路灯安装50盏 | 基础设施 | 十美堂镇 | 同兴村 |  | 同兴村5组路灯安装50盏 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 同兴村
112 | 官堰坪村11组堰塘整修1口 | 基础设施 | 双桥坪镇 | 官堰坪 |  | 官堰坪村11组堰塘整修1口 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 官堰坪
113 | 大桥村7组沟渠浆砌1000米 | 基础设施 | 双桥坪镇 | 大桥村 |  | 大桥村7组沟渠浆砌1000米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 大桥村
114 | 南洋坪村1-2组组道路灯安装25盏 | 基础设施 | 双桥坪镇 | 南洋坪 |  | 南洋坪村1-2组组道路灯安装25盏 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 南洋坪
115 | 宋家坪村4组钱家咀桥梁扩宽 | 基础设施 | 双桥坪镇 | 宋家坪村 |  | 宋家坪村4组钱家咀桥梁扩宽 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 宋家坪村
116 | 涂家坪村6组湾垱堰清淤整堤 | 基础设施 | 双桥坪镇 | 涂家坪村 |  | 涂家坪村6组湾垱堰清淤整堤 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 涂家坪村
117 | 涂家坪村1组富家湾堰整修堰塘1口 | 基础设施 | 双桥坪镇 | 涂家坪村 |  | 涂家坪村1组富家湾堰整修堰塘1口 | 17 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 17 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 涂家坪村
118 | 太平寺村5组组道硬化240米 | 基础设施 | 周家店镇 | 太平寺村 |  | 太平寺村5组组道硬化240米 | 6 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 6 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 太平寺村
119 | 新时堰村5组道路硬化180米 | 基础设施 | 周家店镇 | 新时堰 |  | 新时堰村5组道路硬化180米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 新时堰
120 | 武岗寨村四组下堰出淤2.7亩水面 堤坝整修159米 | 基础设施 | 周家店镇 | 武岗寨村 |  | 武岗寨村四组下堰出淤2.7亩水面 堤坝整修159米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 武岗寨村
121 | 团垱坪村村主道路灯建设43盏 | 基础设施 | 周家店镇 | 团垱坪村 |  | 团垱坪村村主道路灯建设43盏 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 团垱坪村
122 | 闵泉社区五福路道路硬化56米及路灯安装3盏 | 基础设施 | 周家店镇 | 闵泉居委会 |  | 闵泉社区五福路道路硬化56米及路灯安装3盏 | 4 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 4 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 闵泉居委会
123 | 濠口村1-7组大堤损毁公路恢复建设14处 | 基础设施 | 周家店镇 | 濠口村 |  | 濠口村1-7组大堤损毁公路恢复建设14处 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 濠口村
124 | 尧天坪村3组道路硬化200米 | 基础设施 | 尧天坪镇 | 尧天坪村 |  | 尧天坪村3组道路硬化200米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 尧天坪村
125 | 朱家冲村7组山塘整修2囗 | 基础设施 | 尧天坪镇 | 朱家冲村 |  | 朱家冲村7组山塘整修2囗 | 7 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 7 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 朱家冲村
126 | 马桥社区5组渡槽至姚敦敏户，长500米村道砌挡土墙、水沟硬化 | 基础设施 | 斗姆湖街道 | 马桥社区 |  | 马桥社区5组渡槽至姚敦敏户，长500米村道砌挡土墙、水沟硬化 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 马桥社区
127 | 5-6组主干道道路旁沟渠2300米淤泥清理清运 | 基础设施 | 斗姆湖街道 | 红星村 |  | 5-6组主干道道路旁沟渠2300米淤泥清理清运 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 红星村
128 | 南垸社区场部至福达公司道路硬化长195米 | 基础设施 | 斗姆湖街道 | 南垸社区 |  | 南垸社区场部至福达公司道路硬化长195米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 南垸社区
129 | 二组过河桥安全措施升级维修41.3米 | 基础设施 | 灌溪镇 | 富贵村 |  | 二组过河桥安全措施升级维修41.3米 | 10 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 富贵村
130 | 7组路灯安装40盏 | 基础设施 | 灌溪镇 | 铁山村 |  | 7组路灯安装40盏 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 铁山村
131 | 6组至9组长3000米铺碎石 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 芷湾村 |  | 6组至9组长3000米铺碎石 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 芷湾村
132 | 白洋湖村1、5、6组机耕道建设3100米 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 白洋湖 |  | 白洋湖村1、5、6组机耕道建设3100米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 白洋湖
133 | 谈家河1组至3组长2400米清沟出淤 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 谈家河村 |  | 谈家河1组至3组长2400米清沟出淤 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 谈家河村
134 | 1组机耕道建设2000米 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 栏马口村 |  | 1组机耕道建设2000米 | 10 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 栏马口村
135 | 栏马口村4组沟渠建设1900米 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 栏马口村 |  | 栏马口村4组沟渠建设1900米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 栏马口村
136 | 小河口村8-9组主排灌沟沟渠清淤2100米 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 小河口村 |  | 小河口村8-9组主排灌沟沟渠清淤2100米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 小河口村
137 | 百家湖村6组沟渠改造，沟渠长2100米 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 百家湖村 |  | 百家湖村6组沟渠改造，沟渠长2100米 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 百家湖村
138 | 渔码头3-7组通组道路建设1300米 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 同春垸村 |  | 渔码头3-7组通组道路建设1300米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 同春垸村
139 | 4-8组沟渠清淤长2300米 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 武陵村 |  | 4-8组沟渠清淤长2300米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 武陵村
140 | 濠洲村5组接6组到主公路道路硬化建设530米 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 濠洲村 |  | 濠洲村5组接6组到主公路道路硬化建设530米 | 10 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 濠洲村
141 | 西洋陂村一组安装路灯42盏 | 基础设施 | 石公桥镇 | 西洋坡村 |  | 西洋陂村一组安装路灯42盏 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 西洋坡村
142 | 赵家垱村12组道路硬化200米 | 基础设施 | 石公桥镇 | 赵家垱 |  | 赵家垱村12组道路硬化200米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 赵家垱
143 | 5组、6组路灯安装50盏 | 基础设施 | 石板滩镇 | 狮子山村 |  | 5组、6组路灯安装50盏 | 10 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 狮子山村
144 | 8组路灯安装25盏 | 基础设施 | 石板滩镇 | 常水社区 |  | 8组路灯安装25盏 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 常水社区
145 | 杨家嘴坪上主沟硬化及整修700米、机耕道铺装200米 | 基础设施 | 石板滩镇 | 荷花堰村 |  | 杨家嘴坪上主沟硬化及整修700米、机耕道铺装200米 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 荷花堰村
146 | 扩建茶园15亩（含开山和周边附属道路整修） | 产业发展 | 花岩溪管理处 | 花岩溪村 |  | 扩建茶园15亩（含开山和周边附属道路整修） | 14 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 14 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 花岩溪村
147 | 林场社区列耳湾组200米道路硬化 | 基础设施 | 花岩溪管理处 | 林场社区 |  | 林场社区列耳湾组200米道路硬化 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 林场社区
148 | 湖江坪村1组安装太阳能路灯32盏 | 基础设施 | 花岩溪镇 | 湖江坪村 |  | 湖江坪村1组安装太阳能路灯32盏 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 湖江坪村
149 | 新庵冲村4组、6组山塘整修2口 | 基础设施 | 花岩溪镇 | 新庵冲村 |  | 新庵冲村4组、6组山塘整修2口 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 新庵冲村
150 | 逆江坪社区7组水沟硬化280米 | 基础设施 | 花岩溪镇 | 逆江坪村 |  | 逆江坪社区7组水沟硬化280米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 逆江坪村
151 | 党家庵村4组道路硬化260米 | 基础设施 | 花岩溪镇 | 党家庵村 |  | 党家庵村4组道路硬化260米 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 党家庵村
152 | 6组道路硬化长160米 | 基础设施 | 草坪镇 | 陡惠渠村 |  | 6组道路硬化长160米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 陡惠渠村
153 | 4组道路硬化280米 | 基础设施 | 草坪镇 | 三角堆村 |  | 4组道路硬化280米 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 三角堆村
154 | 4组道路硬化长200米 | 基础设施 | 草坪镇 | 夹溪岭 |  | 4组道路硬化长200米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 夹溪岭
155 | 16组村道硬化290米 | 基础设施 | 草坪镇 | 兴隆街 |  | 16组村道硬化290米 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 兴隆街
156 | 光复村纬27线至经0线蓄水闸重建 | 基础设施 | 蒿子港镇 | 光复村 | 已更改 | （1）挖机清淤、挖口、回填、整平；（2）混凝土垫层；（3）架设钢筋加固12#；（4）修建挡土墙（砖混结构）；（5）添置涵管；（6）添置闸门、丝杆、绞盘； | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 光复村
157 | 民康村经6线、纬35线添置桥梁1座 | 基础设施 | 蒿子港镇 | 民康村 |  | 民康村经6线、纬35线添置桥梁1座 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 民康村
158 | 福美村纬22线×经9-10线道路硬化长400米 | 基础设施 | 蒿子港镇 | 福美村 | 已更改 | （1）路面碎石夯实、平整；（2）铺设钢筋加固14#；（3）路面硬化混凝土400米；（4）修建挫车台3个：9米*1.5米*0.2米、13米*1.2米*0.2米、10米*1.5米*0.2米。 | 10 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 福美村
159 | 福美村纬26线×经9-8线道路加宽500米 | 基础设施 | 蒿子港镇 | 福美村 | 已更改 | （1）路面碎石夯实、平整；（2）铺设钢筋加固12#；（3）路面硬化加宽混凝土500米。 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 福美村
160 | 劳动社区老纸厂院门口至河堤道路硬化和河桥修葺长110米 | 基础设施 | 蒿子港镇 | 劳动社区 |  | 劳动社区老纸厂院门口至河堤道路硬化和河桥修葺长110米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 劳动社区
161 | 蔡家岗村6组道路路基加宽部分硬化1.3公里 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 蔡家岗村 |  | 蔡家岗村6组道路路基加宽部分硬化1.3公里 | 14 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 14 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 蔡家岗村
162 | 湖海坪村8组山塘整修1口 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 湖海坪村 |  | 湖海坪村8组山塘整修1口 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 湖海坪村
163 | 落子山村2组堰塘整修1口 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 落子山村 |  | 落子山村2组堰塘整修1口 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 落子山村
164 | 坛坪村吴家湾组断头路建设150米 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 坛坪村 |  | 坛坪村吴家湾组断头路建设150米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 坛坪村
165 | 雷轰山村2组道路加宽硬化500米 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 雷轰山村 |  | 雷轰山村2组道路加宽硬化500米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 雷轰山村
166 | 五组栗木冲堰塘整修扩容6亩 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 匡家桥村 |  | 五组栗木冲堰塘整修扩容6亩 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 匡家桥村
167 | 边山铺村4组道路硬化200米 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 边山铺村 |  | 边山铺村4组道路硬化200米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 边山铺村
168 | 向家巷村5组红薯种植基地5亩 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 向家巷村 |  | 向家巷村5组红薯种植基地5亩 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 向家巷村
169 | 白泥塘村2组农田灌溉饮水工程1.5公里 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 白泥塘村 |  | 白泥塘村2组农田灌溉饮水工程1.5公里 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 白泥塘村
170 | 七组六斗堰塘整修扩容10亩 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 丁家桥村 |  | 七组六斗堰塘整修扩容10亩 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 丁家桥村
171 | 葛藤桥村8、9组灌溉渠新修1500米 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 葛藤桥村 |  | 葛藤桥村8、9组灌溉渠新修1500米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 葛藤桥村
172 | 刘家桥村8组公路硬化150米 | 基础设施 | 镇德桥镇 | 刘家桥村 |  | 刘家桥村8组公路硬化150米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 刘家桥村
173 | 张家桥村6组、10组道路硬化170米 | 基础设施 | 镇德桥镇 | 张家桥村 |  | 张家桥村6组、10组道路硬化170米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 张家桥村
174 | 张家桥村2组，9组，14组，23组安装路灯60盏 | 基础设施 | 镇德桥镇 | 张家桥村 |  | 张家桥村2组，9组，14组，23组安装路灯60盏 | 10 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 张家桥村
175 | 财神庙社区主沟渠安装止水闸14个 | 基础设施 | 镇德桥镇 | 财神庙村 |  | 财神庙社区主沟渠安装止水闸14个 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 财神庙村
176 | 乔家岗村17组机埠维修 | 基础设施 | 镇德桥镇 | 乔家岗村 |  | 乔家岗村17组机埠维修 | 9 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 9 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 乔家岗村
177 | 乔家岗村13组道路硬化65米 | 基础设施 | 镇德桥镇 | 乔家岗村 |  | 乔家岗村13组道路硬化65米 | 4 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 4 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 乔家岗村
178 | 5-9组、12组清沟除於1550米 | 基础设施 | 韩公渡镇 | 镇龙庵村 |  | 5-9组、12组清沟除於1550米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 镇龙庵村
179 | 1-4组清沟除於长3000米 | 基础设施 | 韩公渡镇 | 丁家口村 |  | 1-4组清沟除於长3000米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 丁家口村
180 | 2、3组路灯安装50盏 | 基础设施 | 韩公渡镇 | 郑家湾 |  | 2、3组路灯安装50盏 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 郑家湾
181 | 3-5组机耕道整修长1000米 | 基础设施 | 韩公渡镇 | 流花口村 |  | 3-5组机耕道整修长1000米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 流花口村
182 | 2组道路硬化280米 | 基础设施 | 黄土店镇 | 官仓村 |  | 2组道路硬化280米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 官仓村
183 | 1-5组道路建设430米，扩宽1.5米 | 基础设施 | 黄土店镇 | 陡水坡村 |  | 1-5组道路建设430米，扩宽1.5米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 陡水坡村
184 | 3组沟渠整修130米 | 基础设施 | 黄土店镇 | 云峰山村 |  | 3组沟渠整修130米 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 云峰山村
185 | 2组道路建设135米，宽3.5米 | 基础设施 | 黄土店镇 | 友谊居委会 |  | 2组道路建设135米，宽3.5米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 友谊居委会
186 | 二组道路硬化220米 | 基础设施 | 黄土店镇 | 上街居委会 |  | 二组道路硬化220米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 上街居委会
187 | 4组道路建设250米，硬化宽3.5米 | 基础设施 | 黄土店镇 | 红岩嘴村 |  | 4组道路建设250米，硬化宽3.5米 | 8 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 8 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 红岩嘴村
188 | 6组道路硬化200米 | 基础设施 | 黄土店镇 | 清水冲 |  | 6组道路硬化200米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 清水冲
189 | 1-6组道路扩宽建设2000米 | 基础设施 | 黄土店镇 | 金城堡 |  | 1-6组道路扩宽建设2000米 | 5 | 常鼎巩领发【2023】4号 |  | 5 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 金城堡
190 | 2023年鼎城区秋季中职雨露计划 | 巩固三保障成果 |  | 乡村振兴局 |  | 2023年鼎城区秋季中职雨露计划 | 60 | 常鼎巩领发【2023】5号 |  | 60 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
191 | 2023年鼎城区秋季高职雨露计划 | 巩固三保障成果 |  | 乡村振兴局 |  | 2023年鼎城区秋季高职雨露计划 | 70 | 常鼎巩领发【2023】5号 |  | 70 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
192 | 2023年鼎城区下半年小额贷款贴息 | 产业发展 |  | 乡村振兴局 |  | 2023年鼎城区下半年小额贷款贴息 | 112 | 常鼎巩领发【2023】5号 |  | 112 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
193 | 2023年鼎城区创业培训 | 就业项目 |  | 乡村振兴局 |  | 2023年鼎城区创业培训 | 13 | 常鼎巩领发【2023】5号 |  | 13 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
194 | 2023年鼎城区下半年公益性岗位 | 就业项目 |  | 乡村振兴局 |  | 2023年鼎城区下半年公益性岗位 | 160 | 常鼎巩领发【2023】5号 |  | 160 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
195 | 宋家台机埠修建2处 | 基础设施 | 中河口镇 | 复兴村 |  | 宋家台机埠修建2处 | 10 | 常鼎巩领发【2023】5号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 复兴村
196 | 邱家村村集体甲鱼养殖池护坡整修30亩 | 产业发展 | 蒿子港镇 | 邱家村 |  | 邱家村村集体甲鱼养殖池护坡整修30亩 | 10 | 常鼎巩领发【2023】5号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 邱家村
197 | 五里溪村水果自采园建设10亩 | 产业发展 | 蔡家岗镇 | 五里溪村 |  | 五里溪村水果自采园建设10亩 | 10 | 常鼎巩领发【2023】5号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 五里溪村
198 | 官桥坪村9组产业园第二期土地开发98亩 | 产业发展 | 谢家铺镇 | 官桥坪村 |  | 官桥坪村9组产业园第二期土地开发98亩 | 10 | 常鼎巩领发【2023】5号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 官桥坪村
199 | 鹿角片村6组产业路硬化长300米 | 产业发展 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村 |  | 鹿角片村6组产业路硬化长300米 | 10 | 常鼎巩领发【2023】5号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 鹿角坪村
200 | 唐家铺社区14组6亩水面甲鱼养殖 | 产业发展 | 谢家铺镇 | 唐家铺社区 |  | 唐家铺社区14组6亩水面甲鱼养殖 | 10 | 常鼎巩领发【2023】5号 |  | 10 |  |  |  | 2023.08.07 |  |  | 乡村振兴局 | 唐家铺社区
201 | 2023年谢家铺镇施家陂村发展村集体经济 | 产业发展 | 谢家铺镇 | 施家陂村 |  | 施家陂村发展村集体经济 | 20 | 常鼎巩领发【2023】7号 |  | 20 |  |  |  | 2023.09 |  |  | 乡村振兴局 | 施家陂村
202 | 2023年谢家铺镇施家陂村施家陂村1、3、7组道路扩宽、硬化。 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 施家陂村 |  | 1组350米扩宽1.8米、3组牟家堰机井至周大姐门前80米扩宽1.2米，7组大堰塘100米新修硬化3米 | 10 | 常鼎巩领发【2023】7号 |  | 10 |  |  |  | 2023.09 |  |  | 乡村振兴局 | 施家陂村
203 | 2023年谢家铺镇施家陂村4组7组8组9组山塘清淤扩容4口 | 基础设施 | 谢家铺镇 | 施家陂村 |  | 4组程公拾门前堰塘、7组财富堰塘、8组王家堰塘、9组新堰塘 | 20 | 常鼎巩领发【2023】7号 |  | 20 |  |  |  | 2023.09 |  |  | 乡村振兴局 | 施家陂村
204 | 鼎城区2023年提升山上经济作物 灌溉水源保障项目建设 | 基础设施 |  | 水利局 |  | 鼎城区2023年提升山上经济作物 灌溉水源保障项目建设 | 66 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 66 |  |  |  | 2023.1 |  |  | 水利局 | 水利局
205 | 大砖桥村安全饮水工程 | 基础设施 | 周家店镇 | 大砖桥村 |  | 大砖桥村安全饮水工程 | 160 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 160 |  |  |  | 2023.1 |  |  | 周家店镇 | 大砖桥村
206 | 白泥洲村纬20线8组-10组断头 路硬化 | 基础设施 | 十美堂镇 | 白泥洲村 |  | 白泥洲村纬20线8组-10组断头路硬化 | 8 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 8 |  |  |  | 2023.1 |  |  | 乡村振兴局 | 白泥洲村
207 | 杨家台村7组、9组路灯安装 | 基础设施 | 十美堂镇 | 杨家台村 |  | 杨家台村7组、9组路灯安装 | 8 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 8 |  |  |  | 2023.1 |  |  | 乡村振兴局 | 杨家台村
208 | 信阳湖村4、5组道路维护 | 基础设施 | 十美堂镇 | 信阳湖村 |  | 信阳湖村4、5组道路维护 | 5 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 5 |  |  |  | 2023.1 |  |  | 乡村振兴局 | 信阳湖村
209 | 祝家垱村1组道路硬化 | 基础设施 | 双桥坪 | 祝家当村 |  | 祝家垱村1组道路硬化 | 5 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 5 |  |  |  | 2023.1 |  |  | 乡村振兴局 | 祝家当村
210 | 濠口村6.7.8组路灯安装工程 | 基础设施 | 周家店镇 | 濠口村 |  | 濠口村6.7.8组路灯安装工程 | 8 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 8 |  |  |  | 2023.1 |  |  | 乡村振兴局 | 濠口村
211 | 花莲冲村7组道路硬化 | 基础设施 | 尧天坪镇 | 花莲冲村 |  | 花莲冲村7组道路硬化 | 3 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 3 |  |  |  | 2023.1 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 花莲冲村
212 | 田坪村9组道路硬化 | 基础设施 | 尧天坪镇 | 田坪村 |  | 田坪村9组道路硬化 | 5 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 5 |  |  |  | 2023.1 |  |  | 乡村振兴局 | 田坪村
213 | 碧潭社区新街片沟渠清淤 | 基础设施 | 牛鼻滩镇 | 碧潭社区 |  | 碧潭社区新街片沟渠清淤 | 3 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 3 |  |  |  | 2023.1 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 碧潭社区
214 | 园艺场社区2组沟渠硬化 | 基础设施 | 石公桥镇 | 园艺场社区 |  | 园艺场社区2组沟渠硬化 | 5 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 5 |  |  |  | 2023.1 |  |  | 乡村振兴局 | 园艺场社区
215 | 延寿庵社区5组道路硬化 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 延寿庵社区 |  | 延寿庵社区5组道路硬化 | 3 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 3 |  |  |  | 2023.1 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 延寿庵社区
216 | 泉垱村7组山塘整修1口 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 泉当村 |  | 泉垱村7组山塘整修1口 | 5 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 5 |  |  |  | 2023.1 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 泉当村
217 | 尹家坪村6组路灯安装 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 尹家坪村 |  | 尹家坪村6组路灯安装 | 5 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 5 |  |  |  | 2023.1 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 尹家坪村
218 | 走马岗村10组沟渠硬化 | 基础设施 | 韩公渡镇 | 走马岗村 |  | 走马岗村10组沟渠硬化 | 10 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 10 |  |  |  | 2023.1 |  |  | 乡村振兴局 | 走马岗村
219 | 八角楼村4、5组沟渠疏通 | 基础设施 | 黄土店镇 | 八角楼村 |  | 八角楼村4、5组沟渠疏通 | 5 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 5 |  |  |  | 2023.1 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 八角楼村
220 | 新桥村金霞渠道新桥段护坡 | 基础设施 | 黄土店镇 | 新桥村 |  | 新桥村金霞渠道新桥段护坡 | 20 | 常鼎巩领发【2023】8号 |  | 20 |  |  |  | 2023.1 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 新桥村
221 | 先锋村6、8组道路拓宽硬化 | 基础设施 | 草坪镇 | 先锋村 |  | 先锋村6、8组道路拓宽硬化 | 20 | 常鼎巩领发【2023】9号 |  | 20 |  |  |  | 2023.1 |  |  | 乡村振兴局 | 先锋村
222 | 2023年乡村振兴战略美丽乡村示范村 | 基础设施 |  | 农业局 |  | 2023年乡村振兴战略美丽乡村示范村 | 100 | 湘财预〔2023〕207 号 |  | 100 |  |  |  | 2023.08.14 | 完工 | 完成 | 农业局 | 农业局
223 | 鼎城区2023年恢复农村小水源蓄水能力及畅通“中硬阻”渠道项目（水利局 | 基础设施 |  | 水利局 |  | 鼎城区2023年恢复农村小水源蓄水能力及畅通“中硬阻”渠道项目（水利局 | 740 | 常财预〔2023〕149号 |  | 740 |  |  |  | 2023.8 |  |  | 水利局 | 水利局
224 | 鼎城区2023年提升山上经济作物灌溉水源保障项目建设（水利局） | 基础设施 |  | 水利局 |  | 2023年农村供水补助项目建设（水利局） | 25 | 常财预〔2023〕149号 |  | 25 |  |  |  | 2023.8 |  |  | 水利局 | 水利局
225 | 2023年度新型农业经营主体贷款贴息（农业局） | 产业发展 |  | 农业局 |  | 2023年度新型农业经营主体贷款贴息（农业局） | 312 | 常财预〔2023〕149号 |  | 312 |  |  |  | 2023.8 |  |  | 农业局 | 农业局
226 | 2023年鼎城区以工代赈项目（发改局） | 基础设施 |  | 发改局 |  | 2023年鼎城区以工代赈项目（发改局） | 20 | 常财预〔2023〕149号 |  | 20 |  |  |  | 2023.8 |  |  | 发改局 | 发改局
227 | 花园村高质量发展庭院经济建设 | 产业发展 | 蔡家岗镇 | 花园村 |  | 花园村高质量发展庭院经济建设 | 20 | 常振局发[2023]5号 |  |  | 20 |  |  | 2023.06.18 |  |  | 乡村振兴局 | 花园村
228 | 6组主灌溉沟渠硬化800米 | 基础设施 | 蔡家岗镇 | 花园村 |  | 6组主灌溉沟渠硬化800米 | 20 | 常振局发[2023]5号 |  |  | 20 |  |  | 2023.06.18 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 花园村
229 | 匡家桥村高质量发展庭院经济 | 产业发展 | 谢家铺镇 | 匡家桥村 |  | 匡家桥村高质量发展庭院经济 | 20 | 常振局发[2023]5号 |  |  | 20 |  |  | 2023.06.18 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 匡家桥村
230 | 匡家桥村发展村集体经济，入股林志畜禽水产养殖厂 新建养鸡场 | 产业发展 | 谢家铺镇 | 匡家桥村 |  | 匡家桥村发展村集体经济，入股林志畜禽水产养殖厂 新建养鸡场 | 20 | 常振局发[2023]5号 |  |  | 20 |  |  | 2023.06.18 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 匡家桥村
231 | 走马岗村高质量发展庭院经济 | 产业发展 | 韩公渡镇 | 走马岗村 |  | 走马岗村高质量发展庭院经济 | 20 | 常振局发[2023]5号 |  |  | 20 |  |  | 2023.06.18 |  |  | 乡村振兴局 | 走马岗村
232 | 12-16组道路加宽硬化长2000米，宽1.5米，厚0.冰 | 基础设施 | 韩公渡镇 | 走马岗村 |  | 12-16组道路加宽硬化长2000米，宽1.5米，厚0.冰 | 20 | 常振局发[2023]5号 |  |  | 20 |  |  | 2023.06.18 |  |  | 乡村振兴局 | 走马岗村
233 | 北洲村高质量发展庭院经济 | 产业发展 | 中河口镇 | 北洲村 |  | 北洲村高质量发展庭院经济 | 20 | 常振局发[2023]5号 |  |  | 20 |  |  | 2023.06.18 |  |  | 乡村振兴局 | 北洲村
234 | 经十线纬十六线交叉处新建灌溉机埠一座 | 基础设施 | 中河口镇 | 北洲村 |  | 经十线纬十六线交叉处新建灌溉机埠一座 | 20 | 常振局发[2023]5号 |  |  | 20 |  |  | 2023.06.18 |  |  | 乡村振兴局 | 北洲村
235 | 西洋陂村9组道路硬化 | 基础设施 | 石公桥镇 | 西洋陂村 | 已更改 | 石公桥镇西洋陂村9组道路进行硬化长600米（含2个匝车道、4个八字接口）、宽3米、厚0.2米，完成C30砼360 m3 | 10 | 常振局发[2023]6号 |  |  | 10 |  |  | 2023.06.18 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 西洋陂村
236 | 11组机耕道建设500米 | 基础设施 | 双桥坪镇 | 南洋坪村 |  | 11组机耕道建设500米 | 5 | 常振局发[2023]6号 |  |  | 5 |  |  | 2023.06.18 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 南洋坪村
237 | 6组山塘硬化260米 | 基础设施 | 双桥坪镇 | 五同庵村 |  | 6组山塘硬化260米 | 15 | 常振局发[2023]6号 |  |  | 15 |  |  | 2023.06.18 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 五同庵村
238 | 2组竹园冲道路硬化 | 基础设施 | 黄土店镇 | 新桥村 | 已更改 | 新桥村2组竹园冲道路平整、降坡、涵管安制、硬化（道路长364米，宽3米，混凝土厚度0.2米）。 | 10 | 常振局发[2023]6号 |  |  | 10 |  |  | 2023.06.18 | 完工 | 完成 | 乡村振兴局 | 新桥村
239 | 1、2组田间道整修3500米，宽1.5米，厚0.1米 | 基础设施 | 十美堂镇 | 庆复村 |  | 1、2组田间道整修3500米，宽1.5米，厚0.1米 | 7 | 常振局发[2023]6号 |  |  | 7 |  |  | 2023.06.18 |  |  | 乡村振兴局 | 庆复村
240 | 经1线、纬32线添置桥梁1座 | 基础设施 | 蒿子港镇 | 民康村 |  | 经1线、纬32线添置桥梁1座 | 8 | 常振局发[2023]6号 |  |  | 8 |  |  | 2023.06.18 |  |  | 乡村振兴局 | 民康村
241 | 2组优质稻道路拓宽硬化长550米，宽3米，厚0.2米 | 基础设施 | 草坪镇 | 教门冲村 |  | 2组优质稻道路拓宽硬化长550米，宽3米，厚0.2米 | 10 | 常振局发[2023]6号 |  |  | 10 |  |  | 2023.06.18 |  |  | 乡村振兴局 | 教门冲村
242 | 2023年“四好”道路国家示范片配套（交通局） | 基础设施 |  | 交通局 |  | 2023年“四好”道路国家示范片配套（交通局） | 740 | 常鼎财农指[2023]1号 |  |  |  | 740 |  |  | 完工 | 完成 | 交通局 | 交通局
243 | 2023年沧浪坪-安化道路建设配套（交通局） | 基础设施 |  | 交通局 |  | 2023年沧浪坪-安化道路建设配套（交通局） | 70 | 常鼎财农指[2023]1号 |  |  |  | 70 |  |  | 完工 | 完成 | 交通局 | 交通局
244 | 农村危桥改造项目配套1100万 | 基础设施 |  | 交通局 |  | 农村危桥改造项目配套1100万 | 1100 | 常鼎财农指[2023]1号 |  |  |  | 1100 |  |  | 完工 | 完成 | 交通局 | 交通局
245 | 农村公路安防 工程配套890万 | 基础设施 |  | 交通局 |  | 农村公路安防 工程配套890万 | 890 | 常鼎财农指[2023]1号 |  |  |  | 890 |  |  | 完工 | 完成 | 交通局 | 交通局