## 鼎城区2022年衔接资金项目台账
2022年鼎城区巩固脱贫成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点 | 项目建设内容 | 衔接资金安排情况 （万元） | [5 empty] | 项目实施情况 |  |  |  | 衔接资金支出情况（万元） |  |  | 项目实施单位
[5 empty] | 总量 | 资金项目 文件文号 | 其中 |  |  |  | 项目进展 | 开工日期 | 完工日期 | 绩效目标 | 已支出金额 | 其中： | 结余 金额 | 主管 单位 | 实施 单位
[7 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 | 衔接资金支出情况（万元） 其中：: 质保金
| 合计 |  |  |  | 8515.8 |  | 2186 | 3343 | 205 | 2781.8 | 衔接资金支出情况（万元） 已支出金额: 7229.4118; 衔接资金支出情况（万元） 其中：: 52.57; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 1286.3915
1 | 1-8组机耕道改造 | 基础设施 | 韩公渡城址 | 1-8组机耕道改造 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 城址
2 | 1－3组清沟去淤 | 基础设施 | 韩公渡五甲 | 1－3组清沟去淤 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 五甲
3 | 4－6组清沟去淤 | 基础设施 | 韩公渡五甲 | 4－6组清沟去淤 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 五甲
4 | 5组至1组道路硬化500米 | 基础设施 | 韩公渡走马岗 | 5组至1组道路硬化500米 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 10 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 走马岗
5 | 金家坊社区1组开设榨笋产业加工厂房1座 | 产业发展 | 花岩溪镇金家坊 | 金家坊社区1组开设榨笋产业加工厂房1座 | 30 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 30 |  |  | 乡村振兴局 | 金家坊
6 | 入股湖南朗州堂农业有限公司（黄精种植） | 产业发展 | 黄土店陡水坡 | 入股湖南朗州堂农业有限公司（黄精种植） | 30 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 30 |  |  | 乡村振兴局 | 陡水坡
7 | 入股常德市澜湖特种水产养殖专业合作社 | 产业发展 | 牛鼻滩谈家河 | 入股常德市澜湖特种水产养殖专业合作社 | 30 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 30 |  |  | 乡村振兴局 | 谈家河
8 | 入股瑾瑾农机专业合作社 | 产业发展 | 牛鼻滩永福 | 入股瑾瑾农机专业合作社 | 30 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 30 |  |  | 乡村振兴局 | 永福
9 | 入股常德弘富源蔬菜基地 | 产业发展 | 十美堂庆复 | 入股常德弘富源蔬菜基地 | 30 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 30 |  |  | 乡村振兴局 | 庆复
10 | 邓家窖村危桥新建 | 基础设施 | 十美堂邓家窖 | 邓家窖村危桥新建 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 邓家窖
11 | 兴国寺村乌梅园种植项目 | 产业发展 | 双桥坪兴国寺 | 兴国寺村乌梅园种植项目 | 15 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 15 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 15 |  |  | 乡村振兴局 | 兴国寺
12 | 大龙站社区水库护坡承包 | 基础设施 | 双桥坪大龙站社区 | 大龙站社区水库护坡承包 | 15 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 15 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 15 |  |  | 乡村振兴局 | 大龙站社区
13 | 官堰坪村1、3、4、9组油茶新造300亩 | 产业发展 | 双桥坪官堰坪 | 官堰坪村1、3、4、9组油茶新造300亩 | 15 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 15 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 15 |  |  | 乡村振兴局 | 官堰坪
14 | 匡家桥村入股林志养殖合作社 | 产业发展 | 谢家铺匡家桥 | 匡家桥村入股林志养殖合作社 | 30 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 30 |  |  | 乡村振兴局 | 匡家桥
15 | 匡家桥村四组长草碑山塘整修扩容 | 基础设施 | 谢家铺匡家桥 | 匡家桥村四组长草碑山塘整修扩容 | 8 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 8 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 8 | 0.24 |  | 乡村振兴局 | 匡家桥
16 | 鹿角坪村10组大棚种植食用菌 | 产业发展 | 谢家铺鹿角坪 | 鹿角坪村10组大棚种植食用菌 | 16 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 16 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 16 |  |  | 乡村振兴局 | 鹿角坪
17 | 鹿角坪村8组、12组油茶新造90亩 | 产业发展 | 谢家铺鹿角坪 | 鹿角坪村8组、12组油茶新造90亩 | 14 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 14 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 14 |  |  | 乡村振兴局 | 鹿角坪
18 | 丁家桥村四组山塘整修 | 基础设施 | 谢家铺丁家桥 | 丁家桥村四组山塘整修 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 丁家桥
19 | 下陈湾村八、九组道路扩宽 | 基础设施 | 谢家铺下陈湾 | 下陈湾村八、九组道路扩宽 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 下陈湾
20 | 优质水稻种植800亩 | 产业发展 | 尧天坪官坊湾 | 优质水稻种植800亩 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 20 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 20 |  |  | 乡村振兴局 | 官坊湾
21 | 藠头种植50亩 | 产业发展 | 尧天坪朱家冲 | 藠头种植50亩 | 30 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 30 |  |  | 乡村振兴局 | 朱家冲
22 | 谭家咀路段400米道路硬化 | 基础设施 | 尧天坪双合桥 | 谭家咀路段400米道路硬化 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 10 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 双合桥
23 | 山塘整修 | 基础设施 | 尧天坪喜洋 | 山塘整修 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 10 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 喜洋
24 | 尧天坪村入股小蜜蜂农场 | 产业发展 | 尧天坪尧天坪村 | 尧天坪村入股小蜜蜂农场 | 30 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 30 |  |  | 乡村振兴局 | 尧天坪村
25 | 东北湾村入股南盛木业有限公司（秸杆处理） | 产业发展 | 中河口东北湾 | 东北湾村入股南盛木业有限公司（秸杆处理） | 20 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 20 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 20 |  |  | 乡村振兴局 | 东北湾
26 | 麻河口村1、2、3、4、5、6机耕道整修 | 基础设施 | 中河口麻河口 | 麻河口村1、2、3、4、5、6机耕道整修 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 麻河口
27 | 入股嘉乐丰水稻合作社 | 产业发展 | 石公桥三兴 | 入股嘉乐丰水稻合作社 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 20 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 20 |  |  | 乡村振兴局 | 三兴
28 | 教门冲村肉牛养殖场入股 | 产业发展 | 草坪教门冲 | 教门冲村肉牛养殖场入股 | 30 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 30 |  |  | 乡村振兴局 | 教门冲
29 | 草坪社区8组沟渠浆砌600米 | 基础设施 | 草坪草坪社区 | 草坪社区8组沟渠浆砌600米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 草坪社区
30 | 财神庙社区5组沟渠硬化800米 | 基础设施 | 镇德桥镇财神庙社区 | 财神庙社区5组沟渠硬化800米 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 10 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 财神庙
31 | 广成山村1组马湾堰塘整修 | 基础设施 | 许家桥广成山 | 广成山村1组马湾堰塘整修 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 广成山
32 | 2022年鼎城区小额贷款贴息 | 产业发展 | 鼎城区乡村振兴局 | 2022年鼎城区小额贷款贴息 | 180 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 180 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 180 |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
33 | 2022年鼎城区春季高职雨露计划 | 巩固三保障成果 | 鼎城区乡村振兴局 | 2022年鼎城区春季高职雨露计划 | 120 | 鼎委乡振组发[2022]1号 | 120 |  |  |  | 已完工 | 2022.3.24 | 完工 | 完成 | 120 |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
34 | 落子山村2、5组堰塘整修2口 | 基础设施 | 蔡家岗落子山 | 落子山村2、5组堰塘整修2口 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 10 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 落子山
35 | 黄山峪村2、3组沟渠清理900米 | 基础设施 | 蔡家岗黄山峪 | 黄山峪村2、3组沟渠清理900米 | 8 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 8 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 8 | 0.24 |  | 乡村振兴局 | 黄山峪
36 | 湖海坪村10组山塘整修一口 | 基础设施 | 蔡家岗湖海坪 | 湖海坪村10组山塘整修一口 | 6 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 6 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 6 | 0.18 |  | 乡村振兴局 | 湖海坪
37 | 镇龙庵村1-12组清沟出淤 | 基础设施 | 韩公渡镇龙庵 | 镇龙庵村1-12组清沟出淤 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 10 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 镇龙庵
38 | 走马岗村7组清沟出淤 | 基础设施 | 韩公渡走马岗 | 走马岗村7组清沟出淤 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 10 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 走马岗
39 | 黄家铺村1-10组道路硬化 | 基础设施 | 韩公渡黄家铺 | 黄家铺村1-10组道路硬化 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 黄家铺
40 | 牛皇庵村6组、8组清沟出淤 | 基础设施 | 韩公渡牛皇庵 | 牛皇庵村6组、8组清沟出淤 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 牛皇庵
41 | 团洲湖村二大组（3小组)国平农庄沿线道路硬化 | 基础设施 | 韩公渡团洲湖 | 团洲湖村二大组（3小组)国平农庄沿线道路硬化 | 8 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 8 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 8 | 0.24 |  | 乡村振兴局 | 团洲湖
42 | 邱家村集体面积整建温室甲鱼池 | 基础设施 | 蒿子港邱家村 | 邱家村集体面积整建温室甲鱼池 | 30 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 30 |  |  | 乡村振兴局 | 邱家村
43 | 入股花岩溪镇金家坊科技有限公司 | 产业发展 | 花岩溪镇铁山坪 | 入股花岩溪镇金家坊科技有限公司 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 20 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 20 |  |  | 乡村振兴局 | 铁山坪
44 | 花岩溪村茶旅文化建设 | 基础设施 | 花岩溪管理处花岩溪 | 花岩溪村茶旅文化建设 | 30 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 30 | 0.9 |  | 乡村振兴局 | 花岩溪
45 | 入股花岩溪林场五富楼山庄 | 产业发展 | 花岩溪管理处栖凤山 | 入股花岩溪林场五富楼山庄 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 10 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 10 |  |  | 乡村振兴局 | 栖凤山
46 | 国有林场基础设施建设 | 基础设施 | 花岩溪管理处林场社区茶场 | 国有林场基础设施建设 | 40 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 40 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 40 | 1.2 |  | 花岩溪管理处林场 | 林场社区茶场
47 | 竹清潭村黄金种植 | 产业发展 | 黄土店竹清潭 | 竹清潭村黄金种植 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 10 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 10 |  |  | 乡村振兴局 | 竹清潭
48 | 红岩嘴村二组公路加宽硬化，长1100米 | 基础设施 | 黄土店红岩嘴 | 红岩嘴村二组公路加宽硬化，长1100米 | 8 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 8 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 8 | 0.24 |  | 乡村振兴局 | 红岩嘴
49 | 上街社区二组400米道路扩宽及硬化 | 基础设施 | 黄土店上街 | 上街社区二组400米道路扩宽及硬化 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 上街
50 | 清水冲村7组公路硬化300米 | 基础设施 | 黄土店清水冲 | 清水冲村7组公路硬化300米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 清水冲
51 | 枉水灌区东干渠硬化达标工程 | 基础设施 | 民宗局永寺山 | 枉水灌区东干渠硬化达标工程 | 40 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 40 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 40 | 1.2 |  | 民宗局 | 永寺山
52 | 入股鼎城区华茂诚信蔬菜专业合作社 | 产业发展 | 牛鼻滩小河口 | 入股鼎城区华茂诚信蔬菜专业合作社 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 20 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 20 |  |  | 乡村振兴局 | 小河口
53 | 入股常德市源旺农业发展有限公司 | 产业发展 | 十美堂同乐 | 入股常德市源旺农业发展有限公司 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 20 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 20 |  |  | 乡村振兴局 | 同乐
54 | 同兴村路灯安装 | 基础设施 | 十美堂同兴 | 同兴村路灯安装 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 同兴
55 | 教育村入股联通公司 | 产业发展 | 十美堂教育 | 教育村入股联通公司 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 |  |  | 乡村振兴局 | 教育
56 | 荷花堰村3组周家嘴文水堰堰塘整修 | 基础设施 | 石板滩荷花堰 | 荷花堰村3组周家嘴文水堰堰塘整修 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 荷花堰
57 | 涂家坪村老村部维修出租 | 基础设施 | 双桥坪涂家坪 | 涂家坪村老村部维修出租 | 30 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 30 |  |  | 乡村振兴局 | 涂家坪
58 | 郑家岭村五组杨家湾护坡硬化200米 | 基础设施 | 双桥坪郑家岭 | 郑家岭村五组杨家湾护坡硬化200米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 郑家岭
59 | 入股陈家冲生态农庄 | 产业发展 | 谢家铺雷轰山 | 入股陈家冲生态农庄 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 10 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 10 |  |  | 乡村振兴局 | 雷轰山
60 | 葛藤桥村3、4、9组渠道清淤5000米 | 基础设施 | 谢家铺葛滕桥 | 葛藤桥村3、4、9组渠道清淤5000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 葛滕桥
61 | 施家陂村3组500米道路拓宽 | 基础设施 | 谢家铺施家陂 | 施家陂村3组500米道路拓宽 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 施家陂
62 | 港中坪村一组道路硬化 | 基础设施 | 谢家铺港中坪 | 港中坪村一组道路硬化 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 港中坪
63 | 官桥坪村入股联通公司 | 产业发展 | 谢家铺官桥坪 | 官桥坪村入股联通公司 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 |  |  | 乡村振兴局 | 官桥坪
64 | 北洲村新建甲鱼养殖基地 | 基础设施 | 中河口北洲 | 北洲村新建甲鱼养殖基地 | 30 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 变更为产业路 | 完成 | 30 | 0.9 |  | 乡村振兴局 | 北洲
65 | 双剅村入股南盛木业有限公司 | 产业发展 | 中河口双剅 | 双剅村入股南盛木业有限公司 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 20 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 20 |  |  | 乡村振兴局 | 双剅
66 | 壮大集体经济建设（入股悦皓水稻专业合作社） | 产业发展 | 石公桥三堰口 | 壮大集体经济建设（入股悦皓水稻专业合作社） | 30 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 30 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 30 |  |  | 乡村振兴局 | 三堰口
67 | 李家桥村自来水管管网改造 | 基础设施 | 石公桥李家桥 | 李家桥村自来水管管网改造 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 李家桥
68 | 同心坝村木场改造 | 基础设施 | 镇德桥同心坝 | 同心坝村木场改造 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 20 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 20 | 0.6 |  | 乡村振兴局 | 同心坝
69 | 朱家桥村2组路面3.5米沟渠硬化全长900米 | 基础设施 | 镇德桥朱家桥 | 朱家桥村2组路面3.5米沟渠硬化全长900米 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 20 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 20 | 0.6 |  | 乡村振兴局 | 朱家桥
70 | 太平寺村油茶新造 | 产业发展 | 周家店太平寺 | 太平寺村油茶新造 | 15 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 15 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 15 |  |  | 乡村振兴局 | 太平寺
71 | 瓦屋垱村新建脐橙产业园 | 产业发展 | 周家店瓦屋垱 | 瓦屋垱村新建脐橙产业园 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 20 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 20 |  |  | 乡村振兴局 | 瓦屋垱
72 | 娥公桥村12组渠道浆砌200米 | 基础设施 | 周家店娥公桥 | 娥公桥村12组渠道浆砌200米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]2号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.4.30 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 娥公桥
73 | 湖堤村1-2组梁家冲支渠1500米整修 | 基础设施 | 黄土店湖堤 | 湖堤村1-2组梁家冲支渠1500米整修 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 湖堤
74 | 云峰山村6组渠道整修200米 | 基础设施 | 黄土店云峰山 | 云峰山村6组渠道整修200米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 云峰山
75 | 杨家台路灯安装（7组、9组） | 基础设施 | 十美堂杨家台 | 杨家台路灯安装（7组、9组） | 5 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 杨家台
76 | 施家陂村九组至十组道路硬化500米、甘堰塘堤坝整修加固700米 | 基础设施 | 谢家铺施家陂 | 施家陂村九组至十组道路硬化500米、甘堰塘堤坝整修加固700米 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 20 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 20 | 0.6 |  | 乡村振兴局 | 施家陂
77 | 拾柴坡村4组组道扩宽 | 基础设施 | 石板滩拾柴坡 | 拾柴坡村4组组道扩宽 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 10 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 拾柴坡
78 | 14组沟渠清淤及机耕道建设 | 基础设施 | 许家桥兴旺冲 | 14组沟渠清淤及机耕道建设 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 5 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 兴旺冲
79 | 武岗寨村6组山塘整修 | 基础设施 | 周家店武岗寨 | 武岗寨村6组山塘整修 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 3 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 武岗寨
80 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 蔡家岗湖海坪 | 油茶低产林改造 | 35.7 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 35.7 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 35.7 |  |  | 林业局 | 湖海坪
81 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 蔡家岗花园 | 油茶低产林改造 | 18.6 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 18.6 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 18.6 |  |  | 林业局 | 花园
82 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 蔡家岗黄山峪 | 油茶低产林改造 | 14.9 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 14.9 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 14.9 |  |  | 林业局 | 黄山峪
83 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 蔡家岗落子山 | 油茶低产林改造 | 13 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 13 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 13 |  |  | 林业局 | 落子山
84 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 草坪三角堆 | 油茶低产林改造 | 0.6 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 0.6 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 0.6 |  |  | 林业局 | 三角堆
85 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 黄土店红岩嘴 | 油茶低产林改造 | 37.2 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 37.2 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 37.2 |  |  | 林业局 | 红岩嘴
86 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 双桥坪大龙站居委会 | 油茶低产林改造 | 0.6 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 0.6 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 0.6 |  |  | 林业局 | 大龙站居委会
87 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 双桥坪官堰坪 | 油茶低产林改造 | 17.9 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 17.9 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 17.9 |  |  | 林业局 | 官堰坪
88 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 双桥坪双桥居委会 | 油茶低产林改造 | 1.8 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 1.8 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 1.8 |  |  | 林业局 | 双桥居委会
89 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 双桥坪兴国寺 | 油茶低产林改造 | 0.3 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 0.3 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 0.3 |  |  | 林业局 | 兴国寺
90 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 谢家铺金陵桥 | 油茶低产林改造 | 11.1 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 11.1 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 11.1 |  |  | 林业局 | 金陵桥
91 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 谢家铺匡家桥 | 油茶低产林改造 | 2.7 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 2.7 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 2.7 |  |  | 林业局 | 匡家桥
92 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 谢家铺唐家铺社区 | 油茶低产林改造 | 46 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 46 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 46 |  |  | 林业局 | 唐家铺社区
93 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 许家桥珊瑚岗 | 油茶低产林改造 | 76.3 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 76.3 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 76.3 |  |  | 林业局 | 珊瑚岗
94 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 许家桥五宝 | 油茶低产林改造 | 0.1 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 0.1 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 0.1 |  |  | 林业局 | 五宝
95 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 尧天坪喜洋 | 油茶低产林改造 | 4 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 4 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 4 |  |  | 林业局 | 喜洋
96 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 尧天坪朱家冲 | 油茶低产林改造 | 39.4 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 39.4 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 39.4 |  |  | 林业局 | 朱家冲
97 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 周家店太平寺 | 油茶低产林改造 | 2.6 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 2.6 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 2.6 |  |  | 林业局 | 太平寺
98 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 花岩溪镇茄子冲 | 油茶低产林改造 | 5.3 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 5.3 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 5.3 |  |  | 林业局 | 茄子冲
99 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 草坪兴隆街 | 油茶低产林改造 | 72.8 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 72.8 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 72.8 |  |  | 林业局 | 兴隆街
100 | 油茶低产林改造 | 产业发展 | 尧天坪花莲冲 | 油茶低产林改造 | 40.1 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 40.1 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 40.1 |  |  | 林业局 | 花莲冲
101 | 白马岗11组道路硬化宽3米加长330米 | 基础设施 | 灌溪白马岗 | 白马岗11组道路硬化宽3米加长330米 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 10 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 白马岗
102 | 17组道路硬化长600米，宽3.5米，厚0.18米 | 基础设施 | 灌溪富贵坪 | 17组道路硬化长600米，宽3.5米，厚0.18米 | 15 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 15 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 15 | 0.45 |  | 乡村振兴局 | 富贵坪
103 | 2022年鼎城区公益岗位 | 公益岗位 | 鼎城区乡村振兴局 | 2022年鼎城区公益岗位 | 74 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 74 |  |  |  | 已完工 | 2022.5.24 | 完工 | 完成 | 46.305 |  | 27.695 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
104 | 2022年鼎城区秋季雨露计划 | 雨露计划 | 鼎城区 | 2022年鼎城区秋季雨露计划 | 130 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 130 |  |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.5.24; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 130; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 乡村振兴局
105 | 2022年鼎城区下半年小额贷款贴息 | 产业发展 | 鼎城区 | 2022年鼎城区下半年小额贷款贴息 | 120 | 鼎委乡振组发[2022]3号 | 120 |  |  |  | 建设中 | 2022.5.24 | 50% | 50% | 67.7433 |  | 52.26 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
106 | 枉水灌区东干渠硬化达标工程（4+643-5+726） | 基础设施 | 少数民族许家桥乡永寺山村 | 枉水灌区东干渠硬化达标工程（4+643-5+726） | 10 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 10 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 民宗局 | 许家桥乡永寺山村
107 | 2022年鼎城区老区发展 | 基础设施 | 老区发展鼎城区 | 2022年鼎城区老区发展 | 77 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 77 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 77 | 2.31 |  | 民政局 | 鼎城区
108 | 五里溪村6组沟渠整修200米 | 基础设施 | 蔡家岗五里溪 | 五里溪村6组沟渠整修200米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 五里溪
109 | 高桥村5组沟渠整修200米 | 基础设施 | 蔡家岗高桥村 | 高桥村5组沟渠整修200米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 高桥村
110 | 新农社区1组-4组沟渠清淤800米 | 基础设施 | 斗姆湖新农社区 | 新农社区1组-4组沟渠清淤800米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.11; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 新农社区
111 | 铁山村11组农田灌溉沟渠1000米修筑及硬化 | 基础设施 | 灌溪铁山村 | 铁山村11组农田灌溉沟渠1000米修筑及硬化 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 变更为路灯建设 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 铁山村
112 | 岗市村六至七组主干道1000米修整 | 基础设施 | 灌溪岗市村 | 岗市村六至七组主干道1000米修整 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.11; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 岗市村
113 | 走马岗村1组机埠升级改造 | 基础设施 | 韩公渡走马岗 | 走马岗村1组机埠升级改造 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 变更为入股联通 | 完成 | 5 |  |  | 乡村振兴局 | 走马岗
114 | 丁家口村1-4组清沟出淤3000米 | 基础设施 | 韩公渡丁家口 | 丁家口村1-4组清沟出淤3000米 | 8 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 8 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 8 | 0.24 |  | 乡村振兴局 | 丁家口
115 | 断港头社区原示范场总机埠维修 | 基础设施 | 韩公渡断港头社区 | 断港头社区原示范场总机埠维修 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 断港头社区
116 | 光复村纬25线经4线直青矛港沟渠清淤800米 | 基础设施 | 蒿子港光复村 | 光复村纬25线经4线直青矛港沟渠清淤800米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.11; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 光复村
117 | 太岳村纬31线经4线至6线沟渠清淤1000米 | 基础设施 | 蒿子港太岳村 | 太岳村纬31线经4线至6线沟渠清淤1000米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 太岳村
118 | 咸庆村3组、4组机耕道建设2000米 | 基础设施 | 蒿子港咸庆村 | 咸庆村3组、4组机耕道建设2000米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 咸庆村
119 | 福美村经9线：纬21线至纬27线沟渠护坡与清淤长3000米 | 基础设施 | 蒿子港福美村 | 福美村经9线：纬21线至纬27线沟渠护坡与清淤长3000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 福美村
120 | 劳动社区轧花厂下水道清淤1000米 | 基础设施 | 蒿子港劳动社区 | 劳动社区轧花厂下水道清淤1000米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 劳动社区
121 | 长安村纬13线道路硬化250米 | 基础设施 | 蒿子港长安村 | 长安村纬13线道路硬化250米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 长安村
122 | 建设社区锦阳街安装下水道160米 | 基础设施 | 蒿子港建设社区 | 建设社区锦阳街安装下水道160米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 建设社区
123 | 廖花河村四组道路拓宽硬化350米 | 基础设施 | 花岩溪镇廖花河 | 廖花河村四组道路拓宽硬化350米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 廖花河
124 | 逆江坪社区六组水沟硬化200米 | 基础设施 | 花岩溪镇逆江坪 | 逆江坪社区六组水沟硬化200米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.11; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 3; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 逆江坪
125 | 友谊社区4组渠道建设300 米 | 基础设施 | 黄土店友谊社区 | 友谊社区4组渠道建设300 米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 建设中 | 2022.7.11 | 完工未验收 |  |  |  | 5 | 乡村振兴局 | 友谊社区
126 | 沧浪坪村8组组道扩宽500米 | 基础设施 | 黄土店沧浪坪 | 沧浪坪村8组组道扩宽500米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 沧浪坪
127 | 芷湾村10-11组沟渠清淤1800米 | 基础设施 | 牛鼻滩芷湾村 | 芷湾村10-11组沟渠清淤1800米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 芷湾村
128 | 白洋湖村栏小河至猫儿山段沟渠清淤1200米 | 基础设施 | 牛鼻滩白洋湖 | 白洋湖村栏小河至猫儿山段沟渠清淤1200米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 白洋湖
129 | 同春垸村上林六组腰河围清淤1800米 | 基础设施 | 牛鼻滩同春垸 | 同春垸村上林六组腰河围清淤1800米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 同春垸
130 | 武陵村7组生产通道道路建设300米宽3米 | 基础设施 | 牛鼻滩武陵村 | 武陵村7组生产通道道路建设300米宽3米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 武陵村
131 | 栏马口村5组道路整修1200米 | 基础设施 | 牛鼻滩栏马口 | 栏马口村5组道路整修1200米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 栏马口
132 | 教育村5、6组沟渠清淤1500米 | 基础设施 | 十美堂教育村 | 教育村5、6组沟渠清淤1500米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 教育村
133 | 信阳湖村8组沟渠清淤1000米 | 基础设施 | 十美堂信阳湖 | 信阳湖村8组沟渠清淤1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 信阳湖
134 | 胜利村2、8组机耕道铺碎石800米 | 基础设施 | 十美堂胜利村 | 胜利村2、8组机耕道铺碎石800米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 胜利村
135 | 菱角村1-5组机耕道铺碎石10000米 | 基础设施 | 十美堂菱角村 | 菱角村1-5组机耕道铺碎石10000米 | 15 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 15 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 15 | 0.45 |  | 乡村振兴局 | 菱角村
136 | 观音寺村1组机耕道铺碎石1000米 | 基础设施 | 十美堂观音寺 | 观音寺村1组机耕道铺碎石1000米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 观音寺
137 | 白泥洲村2组、10组机耕道整修1000米 | 基础设施 | 十美堂白泥洲 | 白泥洲村2组、10组机耕道整修1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 白泥洲
138 | 沅阳社区4组机耕道铺碎石1000米 | 基础设施 | 十美堂沅阳社区 | 沅阳社区4组机耕道铺碎石1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 沅阳社区
139 | 交通街社区2组机耕道铺碎石500米 | 基础设施 | 十美堂交通街社区 | 交通街社区2组机耕道铺碎石500米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 交通街社区
140 | 拾柴坡村6口堰塘硬化、清淤(文龙堰清淤、整修） | 基础设施 | 石板滩拾柴坡 | 拾柴坡村6口堰塘硬化、清淤(文龙堰清淤、整修） | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 拾柴坡
141 | 丁家垸村1组道路硬化350米. | 基础设施 | 石公桥丁家垸 | 丁家垸村1组道路硬化350米. | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 丁家垸
142 | 冲天湖村14组混凝土道路整修500米 | 基础设施 | 石公桥冲天湖 | 冲天湖村14组混凝土道路整修500米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 冲天湖
143 | 芦茅岗村1组机耕道建设1000米 | 基础设施 | 石公桥芦茅岗 | 芦茅岗村1组机耕道建设1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 芦茅岗
144 | 贵家铺村2组沟渠清淤长1500米 | 基础设施 | 石公桥贵家铺 | 贵家铺村2组沟渠清淤长1500米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 贵家铺
145 | 园艺场社区5组道路硬化321米 | 基础设施 | 石公桥园艺场 | 园艺场社区5组道路硬化321米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 园艺场
146 | 赵家垱村12组沟渠清淤1500米 | 基础设施 | 石公桥赵家垱 | 赵家垱村12组沟渠清淤1500米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 赵家垱
147 | 王家咀村5组道路硬化700米 | 基础设施 | 双桥坪王家咀 | 王家咀村5组道路硬化700米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.05 |  | 乡村振兴局 | 王家咀
148 | 双桥坪社区4组道路硬化200米 | 基础设施 | 双桥坪双桥坪社区 | 双桥坪社区4组道路硬化200米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.11; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 双桥坪社区
149 | 河图冲村6组麂老冲水库新修沟渠800米 | 基础设施 | 谢家铺河图村 | 河图冲村6组麂老冲水库新修沟渠800米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 河图村
150 | 许家桥村1组道路硬化（总长400米） | 基础设施 | 许家桥许家桥村 | 许家桥村1组道路硬化（总长400米） | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 许家桥村
151 | 珊瑚岗村7组至5组渠道清淤整修（总长4000米） | 基础设施 | 许家桥珊瑚岗 | 珊瑚岗村7组至5组渠道清淤整修（总长4000米） | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 珊瑚岗
152 | 万寿山村组公路硬化200米 | 基础设施 | 尧天坪万寿山 | 万寿山村组公路硬化200米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 万寿山
153 | 花莲冲村6组公路硬化300米 | 基础设施 | 尧天坪花莲冲 | 花莲冲村6组公路硬化300米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 花莲冲
154 | 下午冲村9组道路整修2000米 | 基础设施 | 尧天坪下午冲 | 下午冲村9组道路整修2000米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 下午冲
155 | 双合桥村3组道路拓宽长1500米 | 基础设施 | 尧天坪双合桥 | 双合桥村3组道路拓宽长1500米 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 10 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 双合桥
156 | 金峰社区桃花路沟渠建设440米 | 基础设施 | 尧天坪金峰社区 | 金峰社区桃花路沟渠建设440米 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 10 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 金峰社区
157 | 烟云山村1组桥梁维修1座 | 基础设施 | 尧天坪烟云山 | 烟云山村1组桥梁维修1座 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 烟云山
158 | 刘家桥村8组道路硬化200米 | 基础设施 | 镇德桥刘家桥 | 刘家桥村8组道路硬化200米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 刘家桥
159 | 中河口村8组路灯安装 | 基础设施 | 中河口中河口村 | 中河口村8组路灯安装 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 中河口村
160 | 南洲村8组1000米机耕道维修 | 基础设施 | 中河口南洲村 | 南洲村8组1000米机耕道维修 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 南洲村
161 | 濠口村7、8、9、10组沟渠出淤4000米 | 基础设施 | 周家店濠口村 | 濠口村7、8、9、10组沟渠出淤4000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.11; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 濠口村
162 | 团垱坪村18组山塘整修1口 | 基础设施 | 周家店团垱坪 | 团垱坪村18组山塘整修1口 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 团垱坪
163 | 樊溪社区周士街路灯建设工程 | 基础设施 | 周家店樊溪社区 | 樊溪社区周士街路灯建设工程 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 樊溪社区
164 | 白鹤寺村二组至五组公路拓宽2600米 | 基础设施 | 周家店白鹤寺 | 白鹤寺村二组至五组公路拓宽2600米 | 15 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 15 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 15 | 0.45 |  | 乡村振兴局 | 白鹤寺
165 | 阳陂庵村七组山塘堰埂堰堤坝硬化100米扩容出淤 | 基础设施 | 周家店阳陂庵 | 阳陂庵村七组山塘堰埂堰堤坝硬化100米扩容出淤 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.11; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 阳陂庵
166 | 娥公桥村2组道路硬化500米 | 基础设施 | 周家店娥公桥 | 娥公桥村2组道路硬化500米 | 6 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 6 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.11; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 6; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 娥公桥
167 | 八组山塘堤坝浆砌整修出淤1口 | 基础设施 | 周家店武岗寨 | 八组山塘堤坝浆砌整修出淤1口 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]15号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.11 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 武岗寨
168 | 2022年鼎城区油茶产业 | 产业发展 | 鼎城区 | 2022年鼎城区油茶产业 | 359 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 359 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 359 |  |  | 林业局 | 鼎城区
169 | 2022年鼎城区村集体经济发展（组织部） | 产业发展 | 鼎城区 | 2022年鼎城区村集体经济发展（组织部） | 140 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 140 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 140 |  |  | 组织部 | 鼎城区
170 | 2022年鼎城区创业致富带头人培训 | 就业项目 | 鼎城区 | 2022年鼎城区创业致富带头人培训 | 56 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 56 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.13; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 56; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 鼎城区
171 | 2022年鼎城区扶贫车间 | 就业项目 | 鼎城区 | 2022年鼎城区扶贫车间 | 45 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 45 |  |  | 建设中 | 2022.7.13 | 50% | 50% | 26 |  | 19 | 乡村振兴局 | 鼎城区
172 | 大银岗村10组道路硬化200米 | 基础设施 | 蔡家岗大银岗 | 大银岗村10组道路硬化200米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 大银岗
173 | 泉垱村8组山塘整修1口 | 基础设施 | 蔡家岗泉垱 | 泉垱村8组山塘整修1口 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 泉垱
174 | 龙门村6组山塘整修硬化1口 | 基础设施 | 蔡家岗龙门村 | 龙门村6组山塘整修硬化1口 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 龙门村
175 | 中湖村1组道路硬化900米 | 基础设施 | 蔡家岗中湖村 | 中湖村1组道路硬化900米 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 20 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 20 | 0.6 |  | 乡村振兴局 | 中湖村
176 | 雷公庙社区东背峪道路建设900米 | 基础设施 | 蔡家岗雷公庙社区 | 雷公庙社区东背峪道路建设900米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0 |  | 乡村振兴局 | 雷公庙社区
177 | 花园村4组山塘整修1口 | 基础设施 | 蔡家岗花园村 | 花园村4组山塘整修1口 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 15 |  | 乡村振兴局 | 花园村
178 | 落子山村1组沟渠整修150米 | 基础设施 | 蔡家岗落子山 | 落子山村1组沟渠整修150米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 3 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.13; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 3; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 落子山
179 | 黄山峪村长黄公路至6组组道安装路灯15盏 | 基础设施 | 蔡家岗黄山峪 | 黄山峪村长黄公路至6组组道安装路灯15盏 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 3 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.13; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 3; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 黄山峪
180 | 丁家坪村3组道路硬化400米 | 基础设施 | 草坪丁家坪 | 丁家坪村3组道路硬化400米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 建设中 | 2022.7.13 | 已验收未报账 |  |  |  | 5 | 乡村振兴局 | 丁家坪
181 | 夹溪岭村7、9组道路硬化1000米 | 基础设施 | 草坪夹溪岭 | 夹溪岭村7、9组道路硬化1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 夹溪岭
182 | 放羊坪村老1组至9组1.5公里村道硬化 | 基础设施 | 草坪放羊坪 | 放羊坪村老1组至9组1.5公里村道硬化 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 放羊坪
183 | 三角堆村枉渚鲲汇渔业产业道路建设1000米 | 基础设施 | 草坪三角堆 | 三角堆村枉渚鲲汇渔业产业道路建设1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.13; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 三角堆
184 | 陡惠渠社区产业园道路硬化500米 | 基础设施 | 草坪陡惠渠 | 陡惠渠社区产业园道路硬化500米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 陡惠渠
185 | 葛麻山社区老火田坪4组道路整修1000米 | 基础设施 | 斗姆湖葛麻山 | 葛麻山社区老火田坪4组道路整修1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 葛麻山
186 | 南阳社区6组-9组关家水库机耕道整修700米 | 基础设施 | 斗姆湖南阳 | 南阳社区6组-9组关家水库机耕道整修700米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.13; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 南阳
187 | 马桥社区9组至文家桥渔湖新建路基400米 | 基础设施 | 斗姆湖马桥 | 马桥社区9组至文家桥渔湖新建路基400米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 马桥
188 | 红星社区3组主干道建设260米 | 基础设施 | 斗姆湖红星 | 红星社区3组主干道建设260米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 红星
189 | 乐福村4组400米沟渠修筑及硬化 | 基础设施 | 灌溪乐福村 | 乐福村4组400米沟渠修筑及硬化 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 3 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.13; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 3; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 乐福村
190 | 中心村7组道路1250米加宽硬化 | 基础设施 | 灌溪中心桥 | 中心村7组道路1250米加宽硬化 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 中心桥
191 | 株木山村一组沟渠出淤3000米 | 基础设施 | 韩公渡株木山 | 株木山村一组沟渠出淤3000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 株木山
192 | 先锋村3、4、5组机耕道整修1500米 | 基础设施 | 韩公渡先锋村 | 先锋村3、4、5组机耕道整修1500米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.13; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 先锋村
193 | 朱洛铺村2组抗旱机阜更新 | 基础设施 | 韩公渡朱洛铺 | 朱洛铺村2组抗旱机阜更新 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 朱洛铺
194 | 小山村6组-3组主公路道路硬化1.5公里 | 基础设施 | 韩公渡小山村 | 小山村6组-3组主公路道路硬化1.5公里 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 小山村
195 | 立新村11组机耕道整修1000米 | 基础设施 | 韩公渡立新村 | 立新村11组机耕道整修1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 立新村
196 | 永寿寺村3-4组沟渠硬化，780米 | 基础设施 | 韩公渡永寿寺 | 永寿寺村3-4组沟渠硬化，780米 | 7 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 7 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 7 | 0.21 |  | 乡村振兴局 | 永寿寺
197 | 流花口村黄花湖机耕道整修1400米 | 基础设施 | 韩公渡流花口 | 流花口村黄花湖机耕道整修1400米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 流花口
198 | 流花口村2-5组清沟出淤1200米 | 基础设施 | 韩公渡流花口 | 流花口村2-5组清沟出淤1200米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 流花口
199 | 黄家铺村1-10组清沟除淤4000米 | 基础设施 | 韩公渡黄家铺 | 黄家铺村1-10组清沟除淤4000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 黄家铺
200 | 高峰村三、五、六、七、八组长1000米道路硬化 | 基础设施 | 花岩溪管理处高峰村 | 高峰村三、五、六、七、八组长1000米道路硬化 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 高峰村
201 | 茄子冲村一组二组山塘整修3口 | 基础设施 | 花岩溪镇茄子冲 | 茄子冲村一组二组山塘整修3口 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 茄子冲
202 | 吴家坝社区一组机耕道建设1000米 | 基础设施 | 花岩溪镇吴家坝 | 吴家坝社区一组机耕道建设1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 吴家坝
203 | 党家庵村八组机耕道建设1000米 | 基础设施 | 花岩溪镇党家庵 | 党家庵村八组机耕道建设1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 党家庵
204 | 砂田溪村5组机耕道建设400米 | 基础设施 | 黄土店砂田溪 | 砂田溪村5组机耕道建设400米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 建设中 | 2022.7.13 | 工程量不足 |  |  |  | 5 | 乡村振兴局 | 砂田溪
205 | 金城堡村1一6组道路加宽300米 | 基础设施 | 黄土店金城堡 | 金城堡村1一6组道路加宽300米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 金城堡
206 | 濠洲村10组至12组道路整修3000米 | 基础设施 | 牛鼻滩濠洲村 | 濠洲村10组至12组道路整修3000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 濠洲村
207 | 百家湖村4组、5组渠道改造1500米 | 基础设施 | 牛鼻滩百家湖 | 百家湖村4组、5组渠道改造1500米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 百家湖
208 | 上河口村经11线沟渠清淤2000米 | 基础设施 | 十美堂上河口 | 上河口村经11线沟渠清淤2000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 上河口
209 | 月亮村1-4组、8、9组沟渠清淤2000米 | 基础设施 | 十美堂月亮村 | 月亮村1-4组、8、9组沟渠清淤2000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 月亮村
210 | 杨家台村9组机耕道整修500米 | 基础设施 | 十美堂杨家台 | 杨家台村9组机耕道整修500米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 杨家台
211 | 狮子山村四组骑龙组涵洞整修硬化200米 | 基础设施 | 石板滩狮子山 | 狮子山村四组骑龙组涵洞整修硬化200米 | 7 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 7 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 7 | 0.21 |  | 乡村振兴局 | 狮子山
212 | 赵家垱村4组村道整修长1100米 | 基础设施 | 石公桥赵家垱 | 赵家垱村4组村道整修长1100米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 赵家垱
213 | 白云阁村4组路灯安装22盏 | 基础设施 | 石公桥白云阁 | 白云阁村4组路灯安装22盏 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 白云阁
214 | 双桥坪社区9组机耕道建设1800米 | 基础设施 | 双桥坪双桥坪社区 | 双桥坪社区9组机耕道建设1800米 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 20 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 20 | 0.6 |  | 乡村振兴局 | 双桥坪社区
215 | 五同庵村7组道路硬化300米 | 基础设施 | 双桥坪五同庵 | 五同庵村7组道路硬化300米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 五同庵
216 | 金陵桥村二组潘家冲山塘整修 | 基础设施 | 谢家铺金陵桥 | 金陵桥村二组潘家冲山塘整修 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.05 |  | 乡村振兴局 | 金陵桥
217 | 东湖山村1组机耕道建设1000米 | 基础设施 | 谢家铺东湖山 | 东湖山村1组机耕道建设1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 东湖山
218 | 雷轰山村一组路基扩宽1000米 | 基础设施 | 谢家铺雷轰山 | 雷轰山村一组路基扩宽1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 雷轰山
219 | 唐家铺社区墟场环境卫生整治 | 人居环境 | 谢家铺唐家铺社区 | 唐家铺社区墟场环境卫生整治 | 7 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 7 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 7 | 0.21 |  | 乡村振兴局 | 唐家铺社区
220 | 边山铺村二组道路硬化200米 | 基础设施 | 谢家铺边山铺 | 边山铺村二组道路硬化200米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 边山铺
221 | 广成山村3组渠道新修（及200米渠道路面硬化） | 基础设施 | 许家桥广成山 | 广成山村3组渠道新修（及200米渠道路面硬化） | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 广城山
222 | 五宝山村9组机耕道建设（总长600米） | 基础设施 | 许家桥五宝山 | 五宝山村9组机耕道建设（总长600米） | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.13; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 五宝山
223 | 珊瑚岗村16组1口山塘整修 | 基础设施 | 许家桥珊瑚岗 | 珊瑚岗村16组1口山塘整修 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 珊瑚岗
224 | 民族村1-2组道路硬化（总长610米） | 基础设施 | 许家桥民族村 | 民族村1-2组道路硬化（总长610米） | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.13; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 民族村
225 | 卧龙岗村26组道路硬化700米 | 基础设施 | 镇德桥卧龙岗 | 卧龙岗村26组道路硬化700米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 卧龙岗
226 | 乔家岗村17组修建机埠放水沟110米、电力立户、架线 | 基础设施 | 镇德桥乔家岗 | 乔家岗村17组修建机埠放水沟110米、电力立户、架线 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 乔家岗
227 | 张家桥村19组机耕道新建1500米 | 基础设施 | 镇德桥张家桥 | 张家桥村19组机耕道新建1500米 | 8 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 8 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.13; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 8; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 张家桥
228 | 同心坝村5组道路硬化870米 | 基础设施 | 镇德桥同心坝 | 同心坝村5组道路硬化870米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 同心坝
229 | 乐安村4.9组沟渠清淤1000米 | 基础设施 | 中河口乐安村 | 乐安村4.9组沟渠清淤1000米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.7.13; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 乐安村
230 | 太平寺村10组、11组、12组路灯建设工程 | 基础设施 | 周家店太平寺 | 太平寺村10组、11组、12组路灯建设工程 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]16号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.7.13 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 太平寺
231 | 2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展 | 鼎城区 | 2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 490 | 常财预[2022]110号 |  | 490 |  |  | 已完工 | 2022.8.25 | 完工 | 完成 | 490 |  |  | 农业局 | 鼎城区
232 | 2021年新型农业经营主体贴息 | 产业发展 | 鼎城区 | 2021年新型农业经营主体贴息 | 244 | 常财预[2022]134号 |  | 244 |  |  | 已完工 | 2022.8.8 | 完工 | 完成 | 200.5635 |  | 43.4365 | 农业局 | 鼎城区
233 | 油菜产业园（源鼎杰农业开发有限公司） | 产业发展 | 鼎城区 | 油菜产业园（源鼎杰农业开发有限公司） | 50 | 常财预[2022]134号 |  | 50 |  |  | 已完工 | 2022.1.17 | 完工 | 完成 | 50 |  |  | 农业局 | 鼎城区
234 | 天富生态农业 | 产业发展 | 鼎城区 | 天富生态农业 | 35 | 常财预[2022]134号 |  | 35 |  |  | 已完工 | 2022.1.17 | 完工 | 完成 | 35 |  |  | 农业局 | 鼎城区
235 | 红烨农业开发 | 产业发展 | 鼎城区 | 红烨农业开发 | 15 | 常财预[2022]134号 |  | 15 |  |  | 已完工 | 2022.1.17 | 完工 | 完成 | 15 |  |  | 农业局 | 鼎城区
236 | 千亿产业成效明显表扬激励兑现 | 产业发展 | 鼎城区 | 千亿产业成效明显表扬激励兑现 | 100 | 常财预[2022]134号 |  | 100 |  |  | 已完工 | 2022.1.17 | 完工 | 完成 | 100 |  |  | 农业局 | 鼎城区
237 | 示范建设 | 基础设施 | 鼎城区 | 示范建设 | 295 | 常财预[2022]134号 |  | 295 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.1.17; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 295; 项目实施单位 主管 单位: 农业局; 项目实施单位 实施 单位: 鼎城区
238 | 畅通工程 | 基础设施 | 鼎城区 | 畅通工程 | 155 | 常财预[2022]134号 |  | 155 |  |  | 已完工 | 2022.1.17 | 完工 | 完成 | 133 |  | 22 | 农业局 | 鼎城区
239 | 2022年鼎城区农村水美湘村建设 | 基础设施 | 鼎城区 | 2022年鼎城区农村水美湘村建设 | 300 | 湘财预[2022]190号 |  | 300 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.8.22; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 300; 项目实施单位 主管 单位: 水利局; 项目实施单位 实施 单位: 鼎城区
240 | 入股振坤农林 | 产业发展 | 振坤农林 | 入股振坤农林 | 200 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 200 |  |  | 已完工 | 2022.8.16 | 完工 | 完成 | 200 |  |  | 乡村振兴局 | 振坤农林
241 | 泉垱村5组道路建设500米 | 基础设施 | 蔡家岗镇泉垱村 | 泉垱村5组道路建设500米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.8.16; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 泉垱村
242 | 走马岗村8组道路硬化615米 | 基础设施 | 韩公渡走马岗 | 走马岗村8组道路硬化615米 | 20 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 20 |  |  | 已完工 | 2022.8.16 | 完工 | 完成 | 20 | 0.6 |  | 乡村振兴局 | 走马岗村
243 | 走马岗村11组道路硬化300米 | 基础设施 | 韩公渡走马岗 | 走马岗村11组道路硬化300米 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 10 |  |  | 已完工 | 2022.8.16 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 走马岗村
244 | 民康村1组经7线路灯安装 | 基础设施 | 蒿子港镇民康村 | 民康村1组经7线路灯安装 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.8.16 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 民康村
245 | 湖江坪村5组、6组农村供水保障设施建设700米 | 基础设施 | 花岩溪镇湖江坪村 | 湖江坪村5组、6组农村供水保障设施建设700米 | 3 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 3 |  |  | 已完工 | 2022.8.16 | 完工 | 完成 | 3 | 0.09 |  | 乡村振兴局 | 湖江坪村
246 | 云峰山村1组细湾冲道路扩宽建设600米 | 基础设施 | 黄土店镇云峰山村 | 云峰山村1组细湾冲道路扩宽建设600米 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 10 |  |  | 建设中 | 2022.8.16 | 完工未验收 |  |  |  | 10 | 乡村振兴局 | 云峰山村
247 | 清水冲村2组道路硬化350米 | 基础设施 | 黄土店镇清水冲村 | 清水冲村2组道路硬化350米 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 10 |  |  | 已完工 | 2022.8.16 | 完工 | 完成 | 10 | 0.3 |  | 乡村振兴局 | 清水冲村
248 | 雷轰山村二组油茶新造30亩 | 产业发展 | 谢家铺镇雷轰山 | 雷轰山村二组油茶新造30亩 | 13 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 13 |  |  | 已完工 | 2022.8.16 | 完工 | 完成 | 13 |  |  | 乡村振兴局 | 雷轰山
249 | 官桥坪村七组山塘甲鱼养殖 | 产业发展 | 谢家铺镇官桥坪村 | 官桥坪村七组山塘甲鱼养殖 | 7 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 7 |  |  | 已完工 | 2022.8.16 | 完工 | 完成 | 7 |  |  | 乡村振兴局 | 官桥坪村
250 | 唐家铺区三、四、五组路灯安装115盏 | 基础设施 | 谢家铺镇唐家铺社区 | 唐家铺区三、四、五组路灯安装115盏 | 17 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 17 |  |  | 已完工 | 2022.8.16 | 完工 | 完成 | 17 | 0.51 |  | 乡村振兴局 | 唐家铺社区
251 | 施家施村三组彭正大门前段至龚玉斌段长600米村道硬化 | 基础设施 | 谢家铺镇施家陂村 | 施家施村三组彭正大门前段至龚玉斌段长600米村道硬化 | 13 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 13 |  |  | 已完工 | 2022.8.16 | 完工 | 完成 | 13 | 0.39 |  | 乡村振兴局 | 施家陂村
252 | 官桥坪村7组官竹园塘整修 | 基础设施 | 谢家铺镇官桥坪村 | 官桥坪村7组官竹园塘整修 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 5 |  |  | 已完工 | 2022.8.16 | 完工 | 完成 | 5 | 0.15 |  | 乡村振兴局 | 官桥坪村
253 | 财神庙社区5组-村部道路拓宽300米 | 基础设施 | 镇德桥镇财神庙社区 | 财神庙社区5组-村部道路拓宽300米 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]17号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.8.16; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 财神庙社区
254 | 2022年鼎城区村基础设施建设老区发展 | 基础设施 | 鼎城区 | 2022年鼎城区村基础设施建设老区发展 | 35 | 鼎委乡振组发[2022]18号 |  | 15 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.10.10; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 15; 项目实施单位 主管 单位: 民政局; 项目实施单位 实施 单位: 鼎城区
255 | 泉垱村6组山塘整修2口 | 基础设施 | 蔡家岗镇泉垱村 | 泉垱村6组山塘整修2口 | 10 | 鼎委乡振组发[2022]18号 |  | 10 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.10.10; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 10; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 泉垱村
256 | 高桥社区8组鱼塘改造1口 | 基础设施 | 蔡家岗镇高桥社区 | 高桥社区8组鱼塘改造1口 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]18号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.10.10; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 高桥社区
257 | 官桥坪村7组村主干道路灯安装 | 基础设施 | 谢家铺镇官桥坪村 | 官桥坪村7组村主干道路灯安装 | 5 | 鼎委乡振组发[2022]18号 |  | 5 |  |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.10.10; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 官桥坪
258 | 藤椒种植500亩 | 产业发展 | 蔡家岗花园村 | 藤椒种植500亩 | 40 | 常振局发〔2022〕3号 |  |  | 40 |  | 已完工 | 2022.5.13 | 完工 | 完成 | 40 |  |  | 乡村振兴局 | 花园村
259 | 匡家桥村四组村主道扩宽 | 基础设施 | 谢家铺匡家桥 | 匡家桥村四组村主道扩宽 | 32 | 常振局发〔2022〕3号 |  |  | 32 |  | 已完工 | 2022.5.13 | 完工 | 完成 | 32 | 0.96 |  | 乡村振兴局 | 匡家桥
260 | 匡家桥村四组干堰塘整修扩容 | 基础设施 | 谢家铺匡家桥 | 匡家桥村四组干堰塘整修扩容 | 8 | 常振局发〔2022〕3号 |  |  | 8 |  | 已完工 | 2022.5.13 | 完工 | 完成 | 8 | 0.24 |  | 乡村振兴局 | 匡家桥
261 | 14组，15组沟渠生态护坡 | 基础设施 | 韩公渡走马岗 | 14组，15组沟渠生态护坡 | 40 | 常振局发〔2022〕3号 |  |  | 40 |  | 已完工 | 2022.5.13 | 完工 | 完成 | 40 | 1.2 |  | 乡村振兴局 | 走马岗
262 | 甲鱼产业配套工程 | 产业发展 | 中河口北洲村 | 甲鱼产业配套工程 | 20 | 常振局发〔2022〕3号 |  |  | 20 |  | 已完工 | 2022.5.13 | 完工 | 完成 | 20 |  |  | 乡村振兴局 | 北洲村
263 | 1组沟渠硬化 | 基础设施 | 中河口北洲村 | 1组沟渠硬化 | 20 | 常振局发〔2022〕3号 |  |  | 20 |  | 已完工 | 2022.5.13 | 完工 | 完成 | 20 | 0.6 |  | 乡村振兴局 | 北洲村
264 | 卸马峪组道1公里硬化 | 基础设施 | 蔡家岗花园村 | 卸马峪组道1公里硬化 | 20 | 常振局发〔2022〕5号 |  |  | 20 |  | 已完工 | 2022.5.16 | 完工 | 完成 | 20 | 0.6 |  | 乡村振兴局 | 花园村
265 | 夹溪岭村6组600米道路硬化 | 基础设施 | 草坪镇夹溪岭村 | 夹溪岭村6组600米道路硬化 | 10 | 常振局发〔2022〕8号 |  |  | 10 |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.8.18; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 10; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 夹溪岭
266 | 濠洲村4组庭院经济花椒产业园道路建设800米 | 基础设施 | 牛鼻滩镇濠洲村 | 濠洲村4组庭院经济花椒产业园道路建设800米 | 5 | 常振局发〔2022〕8号 |  |  | 5 |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.8.18; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 濠洲村
267 | 白云阁村11组机埠维修1处 | 基础设施 | 石公桥镇白云阁村 | 白云阁村11组机埠维修1处 | 5 | 常振局发〔2022〕8号 |  |  | 5 |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.8.18; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 白云阁
268 | 匡家桥村二组上堰塘整修扩容1口 | 基础设施 | 谢家铺镇匡家桥村 | 匡家桥村二组上堰塘整修扩容1口 | 5 | 常振局发〔2022〕8号 |  |  | 5 |  | 项目实施情况 项目进展: 建设中; 项目实施情况 开工日期: 2022.8.18; 衔接资金支出情况（万元） 结余 金额: 5; 项目实施单位 主管 单位: 乡村振兴局; 项目实施单位 实施 单位: 匡家桥
269 | 牌南线资源产业路配套900万 | 产业发展 | 鼎城区 | 牌南线资源产业路配套900万 | 900 | 常财农指[2022]1号 |  |  |  | 900 | 已完工 | 2022.1.17 | 完工 | 完成 | 900 |  |  | 交通局 | 鼎城区
270 | 乡村振兴 | 基础设施 | 鼎城区 | 乡村振兴 | 849 | 常财农指[2022]2号 |  |  |  | 849 | 已完工 | 2022.5.9 | 完工 | 完成 | 689 |  | 160 | 农业局 | 鼎城区
271 | 农村环境整治 | 基础设施 | 鼎城区 | 农村环境整治 | 1012.8 | 常财农指[2022]3号 |  |  |  | 1012.8 | 已完工 | 2022.5.9 | 完工 | 完成 | 1012.8 |  |  | 农业局 | 鼎城区
272 | 厕所革命 | 生活条件改善 | 鼎城区 | 厕所革命 | 20 | 常财农指[2022]3号 |  |  |  | 20 | 已完工 | 2022.5.9 | 完工 | 完成 | 20 |  |  | 乡村振兴局 | 鼎城区