## 1
附件
2025年鼎城区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划完成情况表
序号 | 项目批准 文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标 | 项目受益 总户数和总人数 | 受益贫困总户数和总人数 | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源及级次 |  |  |  | 支出规模 | 支出进度 | 备注
[16 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 | [8 empty] | 14558 | [6 empty] | 7836 | 3635 | 187 | 2900 | 13762 | 94.53%
1 | 常鼎农工[2025]1号 | 欠发达国有林场发展项目 | 欠发达林场 | 林业局 | 林业局 | 鼎城区 | 产业发展 | 欠发达国有林场发展项目 | 60 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 2001 | 300 | 已完成 | 60 |  |  |  | 60 | 100%
2 | 常鼎农工[2025]1号 | 鼎城区衔接资金产业项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 产业发展 | 鼎城区衔接资金产业项目 | 2200 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 18000 | 1300 | 已完成 | 2200 |  |  |  | 2200 | 100%
3 | 常鼎农工[2025]1号 | 国家乡村振兴示范县创建产业发展项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 产业发展 | 国家乡村振兴示范县创建产业发展项目 | 1790 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 13000 | 980 | 已完成 | 1790 |  |  |  | 1790 | 100%
4 | 常鼎农工[2025]1号 | 国家乡村振兴示范县创建乡村建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 基础设施 | 国家乡村振兴示范县创建乡村建设项目 | 210 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 763 | 260 | 已完成 | 210 |  |  |  | 210 | 100%
5 | 常鼎农工[2025]1号 | 鼎城区以工代赈项目 | 以工代赈 | 发改局 | 发改局 | 鼎城区 | 产业发展 | 鼎城区以工代赈项目 | 200 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 433 | 26 | 已完成 | 200 |  |  |  | 200 | 100%
6 | 常鼎农工[2025]1号 | 少数民族发展项目 | 少数民族发展 | 民宗局 | 民宗局 | 鼎城区 | 产业发展 | 少数民族发展项目 | 110 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 1672 | 38 | 已完成 | 110 |  |  |  | 110 | 100%
7 | 常鼎农工[2025]1号 | 鼎城区扶贫车间项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 产业发展 | 鼎城区扶贫车间项目 | 50 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 1672 | 76 | 已完成 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
8 | 常鼎农工[2025]1号 | 鼎城区小额贷款贴息项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 产业发展 | 鼎城区小额贷款贴息项目 | 80 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 1672 | 108 | 已完成 | 80 |  |  |  | 80 | 100%
9 | 常鼎农工[2025]1号 | 鼎城区扶持发展新型农村集体经济项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 组织部 | 组织部 | 鼎城区 | 产业发展 | 鼎城区扶持发展新型农村集体经济项目 | 650 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 1672 | 129 | 已完成 | 650 |  |  |  | 650 | 100%
10 | 常鼎农工[2025]1号 | 鼎城区交通补助项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 就业项目 | 鼎城区交通补助项目 | 400 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 1672 | 1672 | 已完成 | 400 |  |  |  | 400 | 100%
11 | 常鼎农工[2025]1号 | 鼎城区公益性岗位项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 就业项目 | 鼎城区公益性岗位项目 | 800 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 1402 | 1402 | 已完成 | 800 |  |  |  | 800 | 100%
12 | 常鼎农工[2025]1号 | 鼎城区春季中职雨露计划项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 巩固三保障成果 | 鼎城区春季中职雨露计划项目 | 90 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 600 | 600 | 已完成 | 90 |  |  |  | 90 | 100%
13 | 常鼎农工[2025]1号 | 鼎城区春季高职雨露计划项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 巩固三保障成果 | 鼎城区春季高职雨露计划项目 | 60 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 400 | 400 | 已完成 | 60 |  |  |  | 60 | 100%
14 | 常鼎农工[2025]1号 | 湖海坪村11组山塘清淤整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 湖海坪村 | 湖海坪村 | 基础设施 | 湖海坪村11组山塘清淤整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 300 | 20 | 已完成 | 5
15 | 常鼎农工[2025]1号 | 长岭岗社区6组机耕道整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 长岭岗社区 | 长岭岗社区 | 基础设施 | 长岭岗社区6组机耕道整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 289 | 35 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
16 | 常鼎农工[2025]1号 | 蔡家岗村2组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 蔡家岗村 | 蔡家岗村 | 基础设施 | 蔡家岗村2组道路硬化 | 8 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 131 | 14 | 已完成 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
17 | 常鼎农工[2025]1号 | 落子山村2组山塘清淤整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 落子山村 | 落子山村 | 基础设施 | 落子山村2组山塘清淤整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 138 | 52 | 已完成 | 5
18 | 常鼎农工[2025]1号 | 尹家坪村6组道路整修硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 尹家坪村 | 尹家坪村 | 基础设施 | 尹家坪村6组道路整修硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 112 | 11 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
19 | 常鼎农工[2025]1号 | 三角堆村2组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 三角堆村 | 三角堆村 | 基础设施 | 三角堆村2组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 69 | 17 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
20 | 常鼎农工[2025]1号 | 草坪社区3组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 草坪社区 | 草坪社区 | 基础设施 | 草坪社区3组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 200 | 59 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
21 | 常鼎农工[2025]1号 | 夹溪岭村8组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 夹溪岭村 | 夹溪岭村 | 基础设施 | 夹溪岭村8组道路硬化 | 8 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 97 | 11 | 已完成 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
22 | 常鼎农工[2025]1号 | 放羊坪村8组山塘改造 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 放羊坪村 | 放羊坪村 | 基础设施 | 放羊坪村8组山塘改造 | 4 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 333 | 58 | 已完成 | 4
23 | 常鼎农工[2025]1号 | 丁家坪村4组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 丁家坪村 | 丁家坪村 | 基础设施 | 丁家坪村4组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 230 | 53 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
24 | 常鼎农工[2025]1号 | 南垸社区蚕种场道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 南垸社区 | 南垸社区 | 基础设施 | 南垸社区蚕种场道路硬化 | 30 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 250 | 60 | 已完成 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
25 | 常鼎农工[2025]1号 | 葛麻山社区8组组道硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 葛麻山社区 | 葛麻山社区 | 基础设施 | 葛麻山社区8组组道硬化 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 253 | 75 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
26 | 常鼎农工[2025]1号 | 红星社区4组主干道至庙山里道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 红星社区 | 红星社区 | 基础设施 | 红星社区4组主干道至庙山里道路硬化 | 6 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 389 | 89 | 已完成 | 6 |  |  |  | 6 | 100%
27 | 常鼎农工[2025]1号 | 花园社区6组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 花园社区 | 花园社区 | 基础设施 | 花园社区6组道路硬化 | 6 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 235 | 65 | 已完成 | 6 |  |  |  | 6 | 100%
28 | 常鼎农工[2025]1号 | 马桥社区9组“便民综合服务场地平整” | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 马桥社区 | 马桥社区 | 基础设施 | 马桥社区9组“便民综合服务场地平整” | 6 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 159 | 32 | 已完成 | 6 |  |  |  | 6 | 100%
29 | 常鼎农工[2025]1号 | 溪沿社区辖区内组道路灯更换 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 溪沿社区 | 溪沿社区 | 基础设施 | 溪沿社区辖区内组道路灯更换 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 521 | 33 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
30 | 常鼎农工[2025]1号 | 镇龙庵村1组-5组道路拓宽 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 镇龙庵村 | 镇龙庵村 | 基础设施 | 镇龙庵村1组-5组道路拓宽 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 300 | 58 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
31 | 常鼎农工[2025]1号 | 牛皇庵村1.11.12组清沟去淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 牛皇庵村 | 牛皇庵村 | 基础设施 | 牛皇庵村1.11.12组清沟去淤 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 250 | 71 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
32 | 常鼎农工[2025]1号 | 五甲村1组安装路灯 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 五甲村 | 五甲村 | 基础设施 | 五甲村1组安装路灯 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 236 | 33 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
33 | 常鼎农工[2025]1号 | 三美社区3、4组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 三美社区 | 三美社区 | 基础设施 | 三美社区3、4组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 170 | 35 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
34 | 常鼎农工[2025]1号 | 走马岗村13组沟渠硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 走马岗村 | 走马岗村 | 基础设施 | 走马岗村13组沟渠硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 504 | 14 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
35 | 常鼎农工[2025]1号 | 民康村纬35线（经4-经6线）道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 民康村 | 民康村 | 基础设施 | 民康村纬35线（经4-经6线）道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 320 | 39 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
36 | 常鼎农工[2025]1号 | 长安村2组通村公路维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 长安村 | 长安村 | 基础设施 | 长安村2组通村公路维修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 340 | 39 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
37 | 常鼎农工[2025]1号 | 邱家村经8线路灯安装 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 邱家村 | 邱家村 | 基础设施 | 邱家村经8线路灯安装 | 8 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 239 | 23 | 已完成 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
38 | 常鼎农工[2025]1号 | 光复村1组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 光复村 | 光复村 | 基础设施 | 光复村1组道路硬化 | 15 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 452 | 77 | 已完成 | 15 |  |  |  | 15 | 100%
39 | 常鼎农工[2025]1号 | 光复村泰宁路道路修复 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 光复村 | 光复村 | 基础设施 | 光复村泰宁路道路修复 | 40 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 650 | 76 | 已完成 | 40 |  |  |  | 40 | 100%
40 | 常鼎农工[2025]1号 | 太岳村纬29线沟渠清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 太岳村 | 太岳村 | 基础设施 | 太岳村纬29线沟渠清淤 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 795 | 59 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
41 | 常鼎农工[2025]1号 | 高峰村八组新建蓄水二座及铺埋管道 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 高峰村 | 高峰村 | 基础设施 | 高峰村八组新建蓄水二座及铺埋管道 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 300 | 125 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
42 | 常鼎农工[2025]1号 | 花岩溪村1、2组自来水安装扩容 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 花岩溪村 | 花岩溪村 | 基础设施 | 花岩溪村1、2组自来水安装扩容 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 482 | 27 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
43 | 常鼎农工[2025]1号 | 林场社区茶场山塘整修清淤、机耕道建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 林场社区 | 林场社区 | 基础设施 | 林场社区茶场山塘整修清淤、机耕道建设 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 98 | 27 | 已完成 | 10
44 | 常鼎农工[2025]1号 | 金家坊社区3组新建机耕道 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 金家坊社区 | 金家坊社区 | 基础设施 | 金家坊社区3组新建机耕道 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 115 | 32 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
45 | 常鼎农工[2025]1号 | 铁山坪村10组道路整修硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 铁山坪村 | 铁山坪村 | 基础设施 | 铁山坪村10组道路整修硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 205 | 6 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
46 | 常鼎农工[2025]1号 | 荆树湾村4组山塘整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 荆树湾村 | 荆树湾村 | 基础设施 | 荆树湾村4组山塘整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 187 | 11 | 已完成 | 5
47 | 常鼎农工[2025]1号 | 逆江坪社区2组安装路灯 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 逆江坪社区 | 逆江坪社区 | 基础设施 | 逆江坪社区2组安装路灯 | 4 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 154 | 14 | 已完成 | 4 |  |  |  | 4 | 100%
48 | 常鼎农工[2025]1号 | 廖花河村4组道路整修硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 廖花河村 | 廖花河村 | 基础设施 | 廖花河村4组道路整修硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 307 | 32 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
49 | 常鼎农工[2025]1号 | 湖江坪村5组公路路基加宽及硬化建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 湖江坪村 | 湖江坪村 | 基础设施 | 湖江坪村5组公路路基加宽及硬化建设 | 15 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 307 | 35 | 已完成 | 15 |  |  |  | 15 | 100%
50 | 常鼎农工[2025]1号 | 竹清潭村1组赵家冲山塘整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 竹清潭村 | 竹清潭村 | 基础设施 | 竹清潭村1组赵家冲山塘整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 217 | 105 | 已完成 | 5
51 | 常鼎农工[2025]1号 | 金城堡村3组渠道清淤整修及蓄水闸门建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 金城堡村 | 金城堡村 | 基础设施 | 金城堡村3组渠道清淤整修及蓄水闸门建设 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 217 | 16 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
52 | 常鼎农工[2025]1号 | 清水冲村7组沟渠建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 清水冲村 | 清水冲村 | 基础设施 | 清水冲村7组沟渠建设 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 155 | 27 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
53 | 常鼎农工[2025]1号 | 钱家坪村6组组道硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 钱家坪村 | 钱家坪村 | 基础设施 | 钱家坪村6组组道硬化 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 269 | 147 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
54 | 常鼎农工[2025]1号 | 湖堤村2-9组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 湖堤村 | 湖堤村 | 基础设施 | 湖堤村2-9组道路硬化 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 510 | 16 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
55 | 常鼎农工[2025]1号 | 唐家溪村5组沟渠建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 唐家溪村 | 唐家溪村 | 基础设施 | 唐家溪村5组沟渠建设 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 158 | 1 | 已完成 | 5
56 | 常鼎农工[2025]1号 | 回龙桥村9组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 回龙桥村 | 回龙桥村 | 基础设施 | 回龙桥村9组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 198 | 10 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
57 | 常鼎农工[2025]1号 | 下街社区2组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 下街社区 | 下街社区 | 基础设施 | 下街社区2组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 125 | 5 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
58 | 常鼎农工[2025]1号 | 凉水井村1组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 凉水井村 | 凉水井村 | 基础设施 | 凉水井村1组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 155 | 4 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
59 | 常鼎农工[2025]1号 | 砂田溪村6、7组道路扩宽建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 砂田溪村 | 砂田溪村 | 基础设施 | 砂田溪村6、7组道路扩宽建设 | 8 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 155 | 4 | 已完成 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
60 | 常鼎农工[2025]1号 | 桃花庵村4组陈家冲大堰塘塘整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 桃花庵村 | 桃花庵村 | 基础设施 | 桃花庵村4组陈家冲大堰塘塘整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 145 | 3 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
61 | 常鼎农工[2025]1号 | 新桥村1组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 新桥村 | 新桥村 | 基础设施 | 新桥村1组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 78 | 20 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
62 | 常鼎农工[2025]1号 | 沧浪坪村9组山塘整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 沧浪坪村 | 沧浪坪村 | 基础设施 | 沧浪坪村9组山塘整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 350 | 16 | 已完成 | 5
63 | 常鼎农工[2025]1号 | 云峰山村3组沟渠建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 云峰山村 | 云峰山村 | 基础设施 | 云峰山村3组沟渠建设 | 6 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 185 | 53 | 已完成 | 6
64 | 常鼎农工[2025]1号 | 红岩嘴村9组道路扩宽硬化及3组危桥整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 红岩嘴村 | 红岩嘴村 | 基础设施 | 红岩嘴村9组道路扩宽硬化及3组危桥整修 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 189 | 93 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
65 | 常鼎农工[2025]1号 | 官仓村9组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 官仓村 | 官仓村 | 基础设施 | 官仓村9组道路硬化 | 7 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 275 | 77 | 已完成 | 7 |  |  |  | 7 | 100%
66 | 常鼎农工[2025]1号 | 陡水坡村9-10组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 陡水坡村 | 陡水坡村 | 基础设施 | 陡水坡村9-10组道路硬化 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 724 | 97 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
67 | 常鼎农工[2025]1号 | 白洋湖村4、5组机耕道建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 白洋湖村 | 白洋湖村 | 基础设施 | 白洋湖村4、5组机耕道建设 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 789 | 62 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
68 | 常鼎农工[2025]1号 | 濠洲村1-6组沟渠清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 濠州村 | 濠州村 | 基础设施 | 濠洲村1-6组沟渠清淤 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 132 | 98 | 已完成 | 5
69 | 常鼎农工[2025]1号 | 栏马口村7组道路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 栏马口村 | 栏马口村 | 基础设施 | 栏马口村7组道路建设 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 172 | 13 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
70 | 常鼎农工[2025]1号 | 百家湖村1、2组沟渠清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 百家湖村 | 百家湖村 | 基础设施 | 百家湖村1、2组沟渠清淤 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 306 | 3 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
71 | 常鼎农工[2025]1号 | 芷湾村7、12组沟渠清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 芷湾村 | 芷湾村 | 基础设施 | 芷湾村7、12组沟渠清淤 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 306 | 3 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
72 | 常鼎农工[2025]1号 | 观音寺村4组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 观音寺村 | 观音寺村 | 基础设施 | 观音寺村4组道路硬化 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 325 | 12 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
73 | 常鼎农工[2025]1号 | 荷包湖村5组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 荷包湖村 | 荷包湖村 | 基础设施 | 荷包湖村5组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 142 | 7 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
74 | 常鼎农工[2025]1号 | 菱角村2、5组机耕道建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 菱角村 | 菱角村 | 基础设施 | 菱角村2、5组机耕道建设 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 184 | 8 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
75 | 常鼎农工[2025]1号 | 同乐村原7、10、11、12、13组沟渠清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 同乐村 | 同乐村 | 基础设施 | 同乐村原7、10、11、12、13组沟渠清淤 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 142 | 11 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
76 | 常鼎农工[2025]1号 | 同兴村4组路灯安装 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 同兴村 | 同兴村 | 基础设施 | 同兴村4组路灯安装 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 155 | 14 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
77 | 常鼎农工[2025]1号 | 一港村4组机耕道建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 一港村 | 一港村 | 基础设施 | 一港村4组机耕道建设 | 3 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 280 | 19 | 已完成 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
78 | 常鼎农工[2025]1号 | 紫流村4、5、6组沟渠清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 紫流村 | 紫流村 | 基础设施 | 紫流村4、5、6组沟渠清淤 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 92 | 7 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
79 | 常鼎农工[2025]1号 | 荷花堰社区7组团堰溶沟渠整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 荷花堰社区 | 荷花堰社区 | 基础设施 | 荷花堰社区7组团堰溶沟渠整修 | 4 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 163 | 8 | 已完成 | 4 |  |  |  | 4 | 100%
80 | 常鼎农工[2025]1号 | 玉皇庵村8组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 玉皇庵村 | 玉皇庵村 | 基础设施 | 玉皇庵村8组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 150 | 7 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
81 | 常鼎农工[2025]1号 | 兴隆桥村4组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 兴隆桥村 | 兴隆桥村 | 基础设施 | 兴隆桥村4组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 112 | 30 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
82 | 常鼎农工[2025]1号 | 雷家铺村5组水库溢洪道整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 雷家铺村 | 雷家铺村 | 基础设施 | 雷家铺村5组水库溢洪道整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 280 | 10 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
83 | 常鼎农工[2025]1号 | 兴隆桥村7组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 兴隆桥村 | 兴隆桥村 | 基础设施 | 兴隆桥村7组道路硬化 | 35 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 262 | 9 | 已完成 | 35 |  |  |  | 35 | 100%
84 | 常鼎农工[2025]1号 | 冲天湖村7组、8组机耕道建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 冲天湖村 | 冲天湖村 | 基础设施 | 冲天湖村7组、8组机耕道建设 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 135 | 7 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
85 | 常鼎农工[2025]1号 | 白云阁村8组机埠维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 白云阁村 | 白云阁村 | 基础设施 | 白云阁村8组机埠维修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 112 | 11 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
86 | 常鼎农工[2025]1号 | 赵家垱村7、11组道路整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 赵家垱村 | 赵家垱村 | 基础设施 | 赵家垱村7、11组道路整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 166 | 18 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
87 | 常鼎农工[2025]1号 | 丁家垸村8、9、11、12组沟渠清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 丁家垸村 | 丁家垸村 | 基础设施 | 丁家垸村8、9、11、12组沟渠清淤 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 183 | 16 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
88 | 常鼎农工[2025]1号 | 街道社区知青组沟渠硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 街道社区 | 街道社区 | 基础设施 | 街道社区知青组沟渠硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 135 | 17 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
89 | 常鼎农工[2025]1号 | 覃家岗村8、9组路灯安装 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 覃家岗村 | 覃家岗村 | 基础设施 | 覃家岗村8、9组路灯安装 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 390 | 40 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
90 | 常鼎农工[2025]1号 | 园艺场社区3组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 园艺场社区 | 园艺场社区 | 基础设施 | 园艺场社区3组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 310 | 33 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
91 | 常鼎农工[2025]1号 | 王家咀村1组路灯安装 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 王家咀村 | 王家咀村 | 基础设施 | 王家咀村1组路灯安装 | 8 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 890 | 54 | 已完成 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
92 | 常鼎农工[2025]1号 | 祝家垱村1组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 祝家垱村 | 祝家垱村 | 基础设施 | 祝家垱村1组道路硬化 | 3 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 310 | 25 | 已完成 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
93 | 常鼎农工[2025]1号 | 南洋坪村10组沟渠护坡浆砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 南洋坪村 | 南洋坪村 | 基础设施 | 南洋坪村10组沟渠护坡浆砌 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 75 | 12 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
94 | 常鼎农工[2025]1号 | 双桥坪社区1组路灯安装 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 双桥坪社区 | 双桥坪社区 | 基础设施 | 双桥坪社区1组路灯安装 | 6 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 104 | 19 | 已完成 | 6 |  |  |  | 6 | 100%
95 | 常鼎农工[2025]1号 | 双堰堤村8组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 双堰堤村 | 双堰堤村 | 基础设施 | 双堰堤村8组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 79 | 13 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
96 | 常鼎农工[2025]1号 | 双堰堤村6组沟渠整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 双堰堤村 | 双堰堤村 | 基础设施 | 双堰堤村6组沟渠整修 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 191 | 23 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
97 | 常鼎农工[2025]1号 | 郑家岭社区6组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 郑家岭社区 | 郑家岭社区 | 基础设施 | 郑家岭社区6组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 325 | 39 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
98 | 常鼎农工[2025]1号 | 宋家坪村4组下堰护坡浆砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 宋家坪村 | 宋家坪村 | 基础设施 | 宋家坪村4组下堰护坡浆砌 | 3 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 352 | 28 | 已完成 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
99 | 常鼎农工[2025]1号 | 宋家坪村3、9组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 宋家坪村 | 宋家坪村 | 基础设施 | 宋家坪村3、9组道路硬化 | 15 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 352 | 28 | 已完成 | 15 |  |  |  | 15 | 100%
100 | 常鼎农工[2025]1号 | 兴国寺村4组沟渠暗渠整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 兴国寺村 | 兴国寺村 | 基础设施 | 兴国寺村4组沟渠暗渠整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 172 | 13 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
101 | 常鼎农工[2025]1号 | 雷轰山村7组道路加宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 雷轰山村 | 雷轰山村 | 基础设施 | 雷轰山村7组道路加宽硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 293 | 45 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
102 | 常鼎农工[2025]1号 | 金陵桥村1组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 金陵桥村 | 金陵桥村 | 基础设施 | 金陵桥村1组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 166 | 18 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
103 | 常鼎农工[2025]1号 | 施家陂村8组肖志康方向道路新修硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 施家陂村 | 施家陂村 | 基础设施 | 施家陂村8组肖志康方向道路新修硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 352 | 40 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
104 | 常鼎农工[2025]1号 | 桥头社区5组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 桥头社区 | 桥头社区 | 基础设施 | 桥头社区5组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 905 | 51 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
105 | 常鼎农工[2025]1号 | 港中坪村果道夫道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 港中坪村 | 港中坪村 | 基础设施 | 港中坪村果道夫道路硬化 | 20 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 354 | 121 | 已完成 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
106 | 常鼎农工[2025]1号 | 匡家桥村安装路灯 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 匡家桥村 | 匡家桥村 | 基础设施 | 匡家桥村安装路灯 | 3 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 720 | 216 | 已完成 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
107 | 常鼎农工[2025]1号 | 鹿角坪村6组、9组道路拓宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 鹿角坪村 | 鹿角坪村 | 基础设施 | 鹿角坪村6组、9组道路拓宽硬化 | 4 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 123 | 37 | 已完成 | 4 |  |  |  | 4 | 100%
108 | 常鼎农工[2025]1号 | 粟家庵村六组荷花堰山塘整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 粟家庵村 | 粟家庵村 | 基础设施 | 粟家庵村六组荷花堰山塘整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 132 | 399 | 已完成 | 5
109 | 常鼎农工[2025]1号 | 牌楼村3组沟渠硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 牌楼村 | 牌楼村 | 基础设施 | 牌楼村3组沟渠硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 537 | 161 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
110 | 常鼎农工[2025]1号 | 双冲村2组沟渠清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 双冲村 | 双冲村 | 基础设施 | 双冲村2组沟渠清淤 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 168 | 150 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
111 | 常鼎农工[2025]1号 | 珊瑚岗村甘家大垱至5组大港清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 珊瑚岗村 | 珊瑚岗村 | 基础设施 | 珊瑚岗村甘家大垱至5组大港清淤 | 6 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 987 | 155 | 已完成 | 6 |  |  |  | 6 | 100%
112 | 常鼎农工[2025]1号 | 广成山村原12组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 广成山村 | 广成山村 | 基础设施 | 广成山村原12组道路硬化 | 3 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 110 | 24 | 已完成 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
113 | 常鼎农工[2025]1号 | 杨公庵村4组、5组、6组沟渠清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 杨公庵村 | 杨公庵村 | 基础设施 | 杨公庵村4组、5组、6组沟渠清淤 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 168 | 89 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
114 | 常鼎农工[2025]1号 | 朱家冲村9组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 朱家冲村 | 朱家冲村 | 基础设施 | 朱家冲村9组道路硬化 | 8 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 275 | 65 | 已完成 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
115 | 常鼎农工[2025]1号 | 喜洋村2-6组道路扩宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 喜洋村 | 喜洋村 | 基础设施 | 喜洋村2-6组道路扩宽硬化 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 212 | 28 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
116 | 常鼎农工[2025]1号 | 乔家岗村9组堰塘清淤整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 乔家岗村 | 乔家岗村 | 基础设施 | 乔家岗村9组堰塘清淤整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 79 | 26 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
117 | 常鼎农工[2025]1号 | 张家桥村3组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 张家桥村 | 张家桥村 | 基础设施 | 张家桥村3组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 123 | 21 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
118 | 常鼎农工[2025]1号 | 财神庙社区4组组道硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 财神庙社区 | 财神庙社区 | 基础设施 | 财神庙社区4组组道硬化 | 4 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 110 | 26 | 已完成 | 4 |  |  |  | 4 | 100%
119 | 常鼎农工[2025]1号 | 乐安村2组机耕道整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 乐安村 | 乐安村 | 基础设施 | 乐安村2组机耕道整修 | 6 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 198 | 25 | 已完成 | 6 |  |  |  | 6 | 100%
120 | 常鼎农工[2025]1号 | 双剅村纬7线沟渠清淤、机耕道建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 双剅村 | 双剅村 | 基础设施 | 双剅村纬7线沟渠清淤、机耕道建设 | 10 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 378 | 20 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
121 | 常鼎农工[2025]1号 | 团洲村1组机耕道建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 团洲村 | 团洲村 | 基础设施 | 团洲村1组机耕道建设 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 452 | 121 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
122 | 常鼎农工[2025]1号 | 南洲村5组机耕道建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 南洲村 | 南洲村 | 基础设施 | 南洲村5组机耕道建设 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 329 | 11 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
123 | 常鼎农工[2025]1号 | 东北湾村10组机耕道建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 东北湾村 | 东北湾村 | 基础设施 | 东北湾村10组机耕道建设 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 427 | 15 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
124 | 常鼎农工[2025]1号 | 团垱坪村13-15组路灯安装 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 团垱坪村 | 团垱坪村 | 基础设施 | 团垱坪村13-15组路灯安装 | 6 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 1130 | 20 | 已完成 | 6 |  |  |  | 6 | 100%
125 | 常鼎农工[2025]1号 | 荷花村9组主道加宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 荷花村 | 荷花村 | 基础设施 | 荷花村9组主道加宽硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 175 | 35 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
126 | 常鼎农工[2025]1号 | 武岗寨村6组骨干山塘堤坝硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 武岗寨村 | 武岗寨村 | 基础设施 | 武岗寨村6组骨干山塘堤坝硬化 | 8 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 689 | 10 | 已完成 | 8
127 | 常鼎农工[2025]1号 | 太平寺村1组组道硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 太平寺村 | 太平寺村 | 基础设施 | 太平寺村1组组道硬化 | 4 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 441 | 17 | 已完成 | 4 |  |  |  | 4 | 100%
128 | 常鼎农工[2025]1号 | 濠口村10组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 濠口村 | 濠口村 | 基础设施 | 濠口村10组道路硬化 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 332 | 4 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
129 | 常鼎农工[2025]1号 | 瓦屋垱村大冲水库抗旱沟渠整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 瓦屋垱村 | 瓦屋垱村 | 基础设施 | 瓦屋垱村大冲水库抗旱沟渠整修 | 5 | 2025.4 | 2025.12 | 已完成 | 110 | 9 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
130 | 常鼎农工[2025]5号 | 庭院经济建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 珊瑚岗村 | 珊瑚岗村 | 产业发展 | 庭院经济建设项目 | 10 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 180 | 17 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
131 | 常鼎农工[2025]5号 | 庭院经济建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 双冲村 | 双冲村 | 产业发展 | 庭院经济建设项目 | 10 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 148 | 14 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
132 | 常鼎农工[2025]5号 | 庭院经济建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 民族村 | 民族村 | 产业发展 | 庭院经济建设项目 | 10 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 130 | 10 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
133 | 常鼎农工[2025]5号 | 庭院经济建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 白洋湖村 | 白洋湖村 | 产业发展 | 庭院经济建设项目 | 10 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 178 | 19 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
134 | 常鼎农工[2025]5号 | 庭院经济建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 黄家铺村 | 黄家铺村 | 产业发展 | 庭院经济建设项目 | 10 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 100 | 10 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
135 | 常鼎农工[2025]5号 | 庭院经济建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 舒公殿村 | 舒公殿村 | 产业发展 | 庭院经济建设项目 | 10 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 100 | 6 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
136 | 常鼎农工[2025]5号 | 庭院经济建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 拾柴坡村 | 拾柴坡村 | 产业发展 | 庭院经济建设项目 | 10 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 120 | 22 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
137 | 常鼎农工[2025]5号 | 少数民族发展 | 少数民族发展 | 民宗局 | 民宗局 | 鼎城区 | 产业发展 | 少数民族发展 | 35 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 140 | 23 | 已完成 | 35 |  |  |  | 35 | 100%
138 | 常鼎农工[2025]5号 | 产业奖补 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 产业发展 | 产业奖补 | 162 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 110 | 26 | 已完成 | 162 |  |  |  | 162 | 100%
139 | 常鼎农工[2025]5号 | 信阳湖村2、3组沟渠清淤项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 信阳湖村 | 信阳湖村 | 基础设施 | 信阳湖村2、3组沟渠清淤项目 | 5 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 130 | 32 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
140 | 常鼎农工[2025]5号 | 上河口村纬14线沟渠清淤项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 上河口村 | 上河口村 | 基础设施 | 上河口村纬14线沟渠清淤项目 | 5 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 160 | 22 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
141 | 常鼎农工[2025]5号 | 狮子山村5组道路建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 狮子山村 | 狮子山村 | 基础设施 | 狮子山村5组道路建设项目 | 5 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 430 | 25 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
142 | 常鼎农工[2025]5号 | 广成山村4组道路加宽项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 广城山村 | 广城山村 | 基础设施 | 广成山村4组道路加宽项目 | 4 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 150 | 21 | 已完成 | 4 |  |  |  | 4 | 100%
143 | 常鼎农工[2025]5号 | 娥公桥村7组山塘整修项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 娥公桥村 | 娥公桥村 | 基础设施 | 娥公桥村7组山塘整修项目 | 5 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 120 | 18 | 已完成 | 5
144 | 常鼎农工[2025]5号 | 咸庆村纬22线*经5线至经8线沟渠清淤项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 咸庆村 | 咸庆村 | 基础设施 | 咸庆村纬22线*经5线至经8线沟渠清淤项目 | 5 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 460 | 35 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
145 | 常鼎农工[2025]5号 | 麻河口村3组机耕道建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 麻河口村 | 麻河口村 | 基础设施 | 麻河口村3组机耕道建设项目 | 5 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 230 | 32 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
146 | 常鼎农工[2025]5号 | 同春垸村13-14组沟渠清淤项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 同春垸村 | 同春垸村 | 基础设施 | 同春垸村13-14组沟渠清淤项目 | 5 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 189 | 45 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
147 | 常鼎农工[2025]5号 | 下陈湾村9组道路硬化项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 下陈湾村 | 下陈湾村 | 基础设施 | 下陈湾村9组道路硬化项目 | 5 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 193 | 23 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
148 | 常鼎农工[2025]5号 | 黄山峪村蔬菜基地道路建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 黄山峪村 | 黄山峪村 | 基础设施 | 黄山峪村蔬菜基地道路建设项目 | 5 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 180 | 38 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
149 | 常鼎农工[2025]5号 | 竹青潭村4组道路扩宽硬化项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 竹青潭村 | 竹青潭村 | 基础设施 | 竹青潭村4组道路扩宽硬化项目 | 5 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 75 | 18 | 已完成 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
150 | 常鼎农工[2025]6号 | 新型经营主体贷款贴息 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 产业发展 | 新型经营主体贷款贴息 | 419 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 63 | 63 | 已完成 |  | 419 |  |  | 419 | 100%
151 | 常鼎农工[2025]6号 | 省级美丽乡村示范村 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 基础设施 | 省级美丽乡村示范村 | 400 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 1520 | 470 | 已完成 |  | 400 |  |  | 400 | 100%
152 | 常鼎农工[2025]6号 | 老区发展污水处理 | 革命老区发展 | 民政局 | 民政局 | 鼎城区 | 人居环境整治 | 老区发展污水处理 | 5 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 110 | 21 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
153 | 常鼎农工[2025]6号 | 老区发展基础设施建设 | 革命老区发展 | 民政局 | 民政局 | 鼎城区 | 基础设施 | 老区发展基础设施建设 | 30 | 2025.7 | 2025.12 | 已完成 | 121 | 18 | 已完成 |  | 30 |  |  | 30 | 100%
154 | 常鼎农工[2025]7号 | 小型农业水利设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 水利局 | 水利局 | 鼎城区 | 产业发展 | 小型农业水利设施建设 | 534 | 2025.9 | 2025.12 | 已完成 | 165 | 33 | 已完成 |  | 534 |  |  | 534 | 100%
155 | 常鼎农工[2025]7号 | 少数民族发展（许家桥乡） | 少数民族发展 | 民宗局 | 民宗局 | 鼎城区 | 产业发展 | 少数民族发展（许家桥乡） | 25 | 2025.9 | 2025.12 | 已完成 | 110 | 22 | 已完成 |  | 25 |  |  | 25 | 100%
156 | 常鼎农工[2025]7号 | 2025年下半年雨露计划 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 巩固三保障成果 | 2025年下半年雨露计划 | 115 | 2025.9 | 2025.12 | 已完成 | 820 | 820 | 已完成 |  | 115 |  |  | 115 | 100%
157 | 常鼎农工[2025]7号 | 公益性岗位 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 就业项目 | 公益性岗位 | 100 | 2025.9 | 2025.12 | 已完成 | 1402 | 1402 | 已完成 |  | 100 |  |  | 100 | 100%
158 | 常鼎农工[2025]7号 | 黄土店镇回龙桥村回龙桥村2组道路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 回龙桥村 | 回龙桥村 | 基础设施 | 黄土店镇回龙桥村回龙桥村2组道路建设 | 8 | 2025.9 | 2025.12 | 已完成 | 165 | 72 | 已完成 |  | 8 |  |  | 8 | 100%
159 | 常鼎农工[2025]7号 | 蔡家岗镇落子山村4组堰塘硬化清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 落子山村 | 落子山村 | 基础设施 | 蔡家岗镇落子山村4组堰塘硬化清淤 | 8 | 2025.9 | 2025.12 | 已完成 | 245 | 103 | 已完成 |  | 8 |  |  | 8 | 100%
160 | 常鼎农工[2025]7号 | 蔡家岗镇落子山村3、4组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 落子山村 | 落子山村 | 基础设施 | 蔡家岗镇落子山村3、4组道路硬化 | 8 | 2025.9 | 2025.12 | 已完成 | 81 | 15 | 已完成 |  | 8 |  |  | 8 | 100%
161 | 常鼎农工[2025]8号 | 新型经营主体贷款贴息 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 产业发展 | 新型经营主体贷款贴息 | 177 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 83 | 83 | 已完成
162 | 常鼎农工[2025]8号 | 秸秆综合利用 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 产业发展 | 秸秆综合利用 | 682 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 3201 | 3201 | 已完成 |  | 682 |  |  | 682 | 100%
163 | 常鼎农工[2025]8号 | 省级美丽乡村建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 基础设施 | 省级美丽乡村建设 | 200 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 1540 | 103 | 已完成 |  | 200
164 | 常鼎农工[2025]8号 | 补齐人居环境及基础设施短板 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 区农经站 | 区农经站 | 鼎城区 | 基础设施 | 补齐人居环境及基础设施短板 | 100 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 2350 | 352 | 已完成 |  | 100 |  |  | 100 | 100%
165 | 常鼎农工[2025]8号 | 新农社区补齐基础设施短板项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 新农社区 | 新农社区 | 基础设施 | 新农社区补齐基础设施短板项目 | 72 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 83 | 15 | 已完成 |  | 72 |  |  | 72 | 100%
166 | 常鼎农工[2025]8号 | 南阳社区补齐基础设施短板项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 南阳社区 | 南阳社区 | 基础设施 | 南阳社区补齐基础设施短板项目 | 69 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 99 | 9 | 已完成 |  | 69 |  |  | 69 | 100%
167 | 常鼎农工[2025]9号 | 庭院经济建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 产业发展 | 庭院经济建设 | 260 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 789 | 789 | 已完成 |  | 260 |  |  | 260 | 100%
168 | 常鼎农工[2025]9号 | 公益性岗位 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 就业项目 | 公益性岗位 | 25 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 95 | 95 | 已完成 |  | 25 |  |  | 25 | 100%
169 | 常鼎农工[2025]9号 | 临沅社区补齐基础设施短板项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 临沅社区 | 临沅社区 | 基础设施 | 临沅社区补齐基础设施短板项目 | 19 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 652 | 75 | 已完成 |  | 19 |  |  | 19 | 100%
170 | 常鼎农工[2025]9号 | 斗姆湖社区补齐基础设施短板项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 斗姆湖社区 | 斗姆湖社区 | 基础设施 | 斗姆湖社区补齐基础设施短板项目 | 9 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 360 | 78 | 已完成 |  | 9 |  |  | 9 | 100%
171 | 常鼎农工[2025]9号 | 新建社区7-9组机耕道整修项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 新建社区 | 新建社区 | 基础设施 | 新建社区7-9组机耕道整修项目 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 96 | 30 | 已完成 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
172 | 常鼎农工[2025]9号 | 南垸社区10组、11、12、13组道路整修项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 南垸社区 | 南垸社区 | 基础设施 | 南垸社区10组、11、12、13组道路整修项目 | 12 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 93 | 15 | 已完成 |  | 12 |  |  | 12 | 100%
173 | 常鼎农工[2025]9号 | 花园村4组路灯安装 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 花园村 | 花园村 | 基础设施 | 花园村4组路灯安装 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 103 | 9 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
174 | 常鼎农工[2025]9号 | 尹家坪村谭家组(8组)道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 尹家坪村 | 尹家坪村 | 基础设施 | 尹家坪村谭家组(8组)道路硬化 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 93 | 6 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
175 | 常鼎农工[2025]9号 | 湖海坪村3组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 湖海坪村 | 湖海坪村 | 基础设施 | 湖海坪村3组道路硬化 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 103 | 15 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
176 | 常鼎农工[2025]9号 | 先锋村9组机耕道新建 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 先锋村 | 先锋村 | 基础设施 | 先锋村9组机耕道新建 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 83 | 12 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
177 | 常鼎农工[2025]9号 | 崇河村12组机耕道整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 崇河村 | 崇河村 | 基础设施 | 崇河村12组机耕道整修 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 70 | 15 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
178 | 常鼎农工[2025]9号 | 红岩嘴村4组村道硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 红岩嘴村 | 红岩嘴村 | 基础设施 | 红岩嘴村4组村道硬化 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 113 | 12 | 已完成 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
179 | 常鼎农工[2025]9号 | 竹清潭村1组莫禾冲道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 竹清潭村 | 竹清潭村 | 基础设施 | 竹清潭村1组莫禾冲道路硬化 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 83 | 15 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
180 | 常鼎农工[2025]9号 | 凉水井村1组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 凉水井村 | 凉水井村 | 基础设施 | 凉水井村1组道路硬化 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 120 | 23 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
181 | 常鼎农工[2025]9号 | 陡水坡村9组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 陡水坡村 | 陡水坡村 | 基础设施 | 陡水坡村9组道路硬化 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 185 | 25 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
182 | 常鼎农工[2025]9号 | 月亮洲村1、2、3机耕道整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 月亮洲村 | 月亮洲村 | 基础设施 | 月亮洲村1、2、3机耕道整修 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 660 | 32 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
183 | 常鼎农工[2025]9号 | 庆复村1、2组路灯建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 庆复村 | 庆复村 | 基础设施 | 庆复村1、2组路灯建设 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 141 | 33 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
184 | 常鼎农工[2025]9号 | 雷家铺村4组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 雷家铺村 | 雷家铺村 | 基础设施 | 雷家铺村4组道路硬化 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 280 | 21 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
185 | 常鼎农工[2025]9号 | 芦茅岗村5组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 芦茅岗村 | 芦茅岗村 | 基础设施 | 芦茅岗村5组道路硬化 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 480 | 21 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
186 | 常鼎农工[2025]9号 | 大龙站社区5组（原富贵坡4组）沟渠清淤、6组机耕道建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 大龙站社区 | 大龙站社区 | 基础设施 | 大龙站社区5组（原富贵坡4组）沟渠清淤、6组机耕道建设 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 150 | 33 | 已完成 |  | 5
187 | 常鼎农工[2025]9号 | 大桥村12组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 大桥村 | 大桥村 | 基础设施 | 大桥村12组道路硬化 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 56 | 35 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
188 | 常鼎农工[2025]9号 | 宋家坪村2组下堰堤坝整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 宋家坪村 | 宋家坪村 | 基础设施 | 宋家坪村2组下堰堤坝整修 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 68 | 37 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
189 | 常鼎农工[2025]9号 | 官堰坪村4组大新堰整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 官堰坪村 | 官堰坪村 | 基础设施 | 官堰坪村4组大新堰整修 | 3 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 132 | 23 | 已完成 |  | 3 |  |  | 3 | 100%
190 | 常鼎农工[2025]9号 | 河图冲村1组、2组、3组、芽平州至沧水河沟渠硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 河图冲村 | 河图冲村 | 基础设施 | 河图冲村1组、2组、3组、芽平州至沧水河沟渠硬化 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 222 | 32 | 已完成 |  | 10
191 | 常鼎农工[2025]9号 | 边山铺村1组道路拓宽 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 边山铺村 | 边山铺村 | 基础设施 | 边山铺村1组道路拓宽 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 205 | 26 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
192 | 常鼎农工[2025]9号 | 五宝山村5组机耕道建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 五宝山村 | 五宝山村 | 基础设施 | 五宝山村5组机耕道建设 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 140 | 33 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
193 | 常鼎农工[2025]9号 | 乐安村3、4组沟渠清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 乐安村 | 乐安村 | 基础设施 | 乐安村3、4组沟渠清淤 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 140 | 26 | 已完成 |  | 10
194 | 常鼎农工[2025]9号 | 北州村5组道路整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 北州村 | 北州村 | 基础设施 | 北州村5组道路整修 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 385 | 35 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
195 | 常鼎农工[2025]10号 | 新型经营主体贷款贴息 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 农业农村局 | 鼎城区 | 产业发展 | 新型经营主体贷款贴息 | 107 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 145 | 145 | 已完成 |  | 107
196 | 常鼎农工[2025]10号 | 中湖村6组水果种植基地道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 中湖村 | 中湖村 | 基础设施 | 中湖村6组水果种植基地道路硬化 | 3 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 385 | 48 | 已完成 |  | 3 |  |  | 3 | 100%
197 | 常鼎农工[2025]10号 | 落子山村6组堰塘整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 落子山村 | 落子山村 | 基础设施 | 落子山村6组堰塘整修 | 3 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 406 | 58 | 已完成 |  | 3 |  |  | 3 | 100%
198 | 常鼎农工[2025]10号 | 中心桥村1组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 中心桥村 | 中心桥村 | 基础设施 | 中心桥村1组道路硬化 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 406 | 79 | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
199 | 常鼎农工[2025]10号 | 逆江坪社区4组路灯安装 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 逆江坪村 | 逆江坪村 | 基础设施 | 逆江坪社区4组路灯安装 | 3 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 271 | 110 | 已完成 |  | 3 |  |  | 3 | 100%
200 | 常鼎农工[2025]10号 | 友谊社区1组楠木冲沟渠整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 友谊社区 | 友谊社区 | 基础设施 | 友谊社区1组楠木冲沟渠整修 | 8 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 406 | 70 | 已完成 |  | 8
201 | 常鼎农工[2025]10号 | 湖堤村6组沟渠建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 湖堤村 | 湖堤村 | 基础设施 | 湖堤村6组沟渠建设 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 406 | 80 | 已完成 |  | 5
202 | 常鼎农工[2025]10号 | 八角楼村10组公路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 八角楼村 | 八角楼村 | 基础设施 | 八角楼村10组公路硬化 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 158 | 98 | 已完成 |  | 5
203 | 常鼎农工[2025]10号 | 碧潭社区电排出水口至北小河原住宅基地道路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 碧潭社区 | 碧潭社区 | 基础设施 | 碧潭社区电排出水口至北小河原住宅基地道路建设 | 8 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 296 | 111 | 已完成 |  | 8
204 | 常鼎农工[2025]10号 | 黑山农场社区三组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 黑山农场社区 | 黑山农场社区 | 基础设施 | 黑山农场社区三组道路硬化 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 242 | 132 | 已完成 |  | 5
205 | 常鼎农工[2025]10号 | 狮子山村4组路灯安装 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 狮子山村 | 狮子山村 | 基础设施 | 狮子山村4组路灯安装 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 283 | 48 | 已完成 |  | 5
206 | 常鼎农工[2025]10号 | 丁家垸村2组道路加宽 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 丁家垸村 | 丁家垸村 | 基础设施 | 丁家垸村2组道路加宽 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 264 | 37 | 已完成 |  | 5
207 | 常鼎农工[2025]10号 | 西洋陂村5组路灯安装 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 西洋陂村 | 西洋陂村 | 基础设施 | 西洋陂村5组路灯安装 | 3 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 321 | 50 | 已完成 |  | 3
208 | 常鼎农工[2025]10号 | 冲天湖村14组道路整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 冲天湖村 | 冲天湖村 | 基础设施 | 冲天湖村14组道路整修 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 295 | 46 | 已完成 |  | 5
209 | 常鼎农工[2025]10号 | 贵家铺村7组公路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 贵家铺村 | 贵家铺村 | 基础设施 | 贵家铺村7组公路硬化 | 24 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 255 | 39 | 已完成 |  | 24
210 | 常鼎农工[2025]10号 | 广成山村4组道路拓宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 广成山村 | 广成山村 | 基础设施 | 广成山村4组道路拓宽硬化 | 8 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 112 | 89 | 已完成 |  | 8
211 | 常鼎农工[2025]10号 | 朱家冲村4组山塘整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 朱家冲村 | 朱家冲村 | 基础设施 | 朱家冲村4组山塘整修 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 128 | 56 | 已完成 |  | 10
212 | 常鼎农工[2025]10号 | 刘家桥村11组、12组道路拓宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 刘家桥村 | 刘家桥村 | 基础设施 | 刘家桥村11组、12组道路拓宽硬化 | 8 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 275 | 78 | 已完成 |  | 8
213 | 常鼎农工[2025]10号 | 团州村纬18线沟渠清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 团州村 | 团州村 | 基础设施 | 团州村纬18线沟渠清淤 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 已完成 | 189 | 77 | 已完成 |  | 5
214 | 常鼎农工[2025]12号 | 先锋村5-7组水稻产业园公路整修硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 先锋村 | 先锋村 | 产业发展 | 先锋村5-7组水稻产业园公路整修硬化 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 113 | 23 | 已完成 |  |  | 11 |  | 11 | 100%
215 | 常鼎农工[2025]12号 | 永寿寺村7-10组水稻产业园联通道路修整硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 永寿寺村 | 永寿寺村 | 产业发展 | 永寿寺村7-10组水稻产业园联通道路修整硬化 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 109 | 58 | 已完成 |  |  | 11
216 | 常鼎农工[2025]12号 | 壮大村集体经济：民族村入股宏丰菌业专业合作社建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 民族村 | 民族村 | 产业发展 | 壮大村集体经济：民族村入股宏丰菌业专业合作社建设项目 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 234 | 234 | 已完成 |  |  | 11 |  | 11 | 100%
217 | 常鼎农工[2025]12号 | 十美堂镇教育村5.6.7.8组水稻产业园机耕道硬化、铺碎石 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 教育村 | 教育村 | 产业发展 | 十美堂镇教育村5.6.7.8组水稻产业园机耕道硬化、铺碎石 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 356 | 98 | 已完成 |  |  | 11
218 | 常鼎农工[2025]12号 | 壮大村集体经济：朱家冲村养殖业基地建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 朱家冲村 | 朱家冲村 | 产业发展 | 壮大村集体经济：朱家冲村养殖业基地建设 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 234 | 75 | 已完成 |  |  | 11
219 | 常鼎农工[2025]12号 | 壮大村集体经济：太平寺村7组黄金贡柚基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 太平寺村 | 太平寺村 | 产业发展 | 壮大村集体经济：太平寺村7组黄金贡柚基地 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 246 | 20 | 已完成 |  |  | 11 |  | 11 | 100%
220 | 常鼎农工[2025]12号 | 到人到户：唐家铺社区11、12组油茶林疏密 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 唐家铺社区 | 唐家铺社区 | 产业发展 | 到人到户：唐家铺社区11、12组油茶林疏密 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 721 | 10 | 已完成 |  |  | 11
221 | 常鼎农工[2025]12号 | 匡家桥村4组水稻产业园产业路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 匡家桥村 | 匡家桥村 | 产业发展 | 匡家桥村4组水稻产业园产业路硬化 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 236 | 65 | 已完成 |  |  | 11 |  | 11 | 100%
222 | 常鼎农工[2025]12号 | 壮大村集体经济：陡水坡村黑山羊养殖 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 陡水坡村 | 陡水坡村 | 产业发展 | 壮大村集体经济：陡水坡村黑山羊养殖 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 212 | 111 | 已完成 |  |  | 11 |  | 11 | 100%
223 | 常鼎农工[2025]12号 | 壮大村集体经济：乐安村1组、2组优质稻种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 乐安村 | 乐安村 | 产业发展 | 壮大村集体经济：乐安村1组、2组优质稻种植 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 210 | 59 | 已完成 |  |  | 11
224 | 常鼎农工[2025]12号 | 壮大村集体经济：茄子冲村入股花嘻湾 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 茄子冲村 | 茄子冲村 | 产业发展 | 壮大村集体经济：茄子冲村入股花嘻湾 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 223 | 86 | 已完成 |  |  | 11 |  | 11 | 100%
225 | 常鼎农工[2025]12号 | 黄山峪村蔬菜基地产业园道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 黄山峪村 | 黄山峪村 | 产业发展 | 黄山峪村蔬菜基地产业园道路硬化 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 105 | 89 | 已完成 |  |  | 11
226 | 常鼎农工[2025]12号 | 永福村3.4.6组水稻产业园道路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 永福村 | 永福村 | 产业发展 | 永福村3.4.6组水稻产业园道路建设 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 98 | 35 | 已完成 |  |  | 11 |  | 11 | 100%
227 | 常鼎农工[2025]12号 | 栖凤山村辖区内人居环境整治 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 栖凤山村 | 栖凤山村 | 人居环境整治 | 栖凤山村辖区内人居环境整治 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 506 | 125 | 已完成 |  |  | 11
228 | 常鼎农工[2025]12号 | 兴国寺村4组水稻产业园道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 兴国寺村 | 兴国寺村 | 基础设施 | 兴国寺村4组水稻产业园道路硬化 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 185 | 60 | 已完成 |  |  | 11
229 | 常鼎农工[2025]12号 | 双桥坪社区2组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 双桥坪社区 | 双桥坪社区 | 基础设施 | 双桥坪社区2组道路硬化 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 372 | 30 | 已完成 |  |  | 11
230 | 常鼎农工[2025]12号 | 三角堆村2组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 农业农村局 | 三角堆村 | 三角堆村 | 基础设施 | 三角堆村2组道路硬化 | 11 | 2025.11 | 2025.12 | 已完成 | 549 | 26 | 已完成 |  |  | 11
231 | 常鼎财农指[2025]1号 | 鼎城区道路设施建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 交通局 | 交通局 | 鼎城区 | 基础设施 | 鼎城区道路设施建设项目 | 2900 | 2025.5 | 2025.12 | 已完成 | 25800 | 1580 | 已完成 |  |  |  | 2900 | 2900 | 100%