2026年常德市鼎城区现代农业科技试验示范

（蔬菜）基地建设方案

为深入落实湖南省农业农村厅办公室《关于做好2026年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》文件精神，规范推进鼎城区蔬菜现代农业科技试验示范基地建设，打造可复制、可推广、可持续的现代农业科技示范样板，特制定本建设方案。

一、总体目标

根据《2026年常德市鼎城区基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》，2026年计划在我区建设3个蔬菜现代农业科技试验示范基地，分别示范秋冬季大白菜、红菜薹（白菜薹）、西兰薹3类优势蔬菜作物，核心示范面积50-300亩，力争基地亩均增产8%以上的绿色高效生产目标。

依托技术支撑团队，因地制宜引进先进农业技术，重点围绕三类蔬菜良种良法配套、集约化育苗、水肥一体化精准管控、病虫害绿色防控等环节开展集成示范。打造可持续运营的绿色轻简化高效生产模式，提升农业技术入户落地率。

依托基地常态化开展现场观摩、经验交流、技能实操培训，组织基层农技人员、种植大户实地观摩学习。发挥基地示范引领作用，加快优良品种及绿色技术推广转化，推动我区蔬菜产业绿色发展、提质增效。
二、基地选择

围绕我区三类蔬菜产业发展需要，经主体自主申报，专家评审，遴选种植生产基础好的蔬菜种植新型经营主体作为示范基地的建设主体。基地基础设施完善、土壤肥沃，集中连片种植蔬菜面积50-300亩，能够满足现代农业技术试验示范、观摩培训的需求。

三、资金使用

项目资金来源为《湖南省财政厅关于下达2026年中央基层农技推广体系改革与建设资金的通知》（湘财预〔2026〕172号），在我区建设3个蔬菜现代农业科技试验示范基地，每个基地建设补助资金8万元，共计24万元。主要支持实施主体建设蔬菜现代农业科技试验示范基地，开展示范现场观摩、经验交流、技术推广培训等。

资金使用方向主要包括：示范种植农资投入、土地租赁及整理、田间管理费用、小型农机具购置、农机具租赁、产品检验检测、基地实训费、测产验收、技术资料购置、组织观摩培训等。

四、建设任务

聚焦秋冬季大白菜、红菜薹（白菜薹）、西兰薹三类蔬菜产业绿色高质高效发展核心需求，核心示范面积50-300亩，其中秋冬季大白菜示范面积300亩，红菜薹（白菜薹）示范面积150亩，西兰薹示范面积50亩。三类蔬菜目标产量分别为：大白菜≥7000公斤/亩、红菜薹（白菜薹）≥1000公斤/亩、西兰薹≥2000公斤/亩。推广应用集约化育苗、水肥一体化、绿色高效种植技术，开展技术服务与观摩交流，全面提升基地科技示范与辐射带动能力。

（一）集约化育苗示范

搭建集约化育苗示范区，配套育苗棚、穴盘、育苗基质、遮阳网、喷灌等设施。推行穴盘基质育苗、集中育苗、壮苗培育技术，采用温汤浸种或药剂拌种消毒，统一培育优质种苗，解决传统育苗参差不齐、成活率低、缓苗慢等问题。为基地及周边种植户提供优质种苗保障，实现蔬菜种苗标准化、规模化、优质化供应。

（二）水肥一体化推广

全面推行水肥一体化精准灌溉模式，铺设田间滴灌（或膜下滴灌）管网、施肥一体机等设备。改变传统大水漫灌、人工撒肥模式，实现按需供水、精准供肥、水肥同补，大幅提升水肥利用效率，达到节肥、增产效果，适配蔬菜全程生长精准管控需求。

结合整地施用腐熟有机肥、复合肥。追肥按“前轻、中重、后补”节奏，通过施肥一体机等设施随水追施。

（三）绿色高效种植示范

秉持预防为主、综合防控、绿色优先理念，落实蔬菜绿色高效种植模式。施肥采用测土配方施肥，以有机肥替代化肥、按需补充中微量元素，严控过量施肥，改良土质、减量化肥；植保运用杀虫灯、黄板、粘虫板等物理防治，搭配生物农药、生态管控与规范化统防统治，减少化学农药用量，建设高标准生态样板田。重点防控十字花科三大病害及主要虫害，全程管控生产，兼顾生态与品质提升。配套深沟高畦、适时采收等农艺措施，全程管控生产，兼顾生态与品质提升。

（四）技术服务与观摩交流
以基地为田间技术服务阵地，建立技术服务观摩交流阵地。一是开展蔬菜关键生育期管控、病虫防控等技术指导；二是实施主体定期组织种植大户、合作社、农户开展交流活动，全年组织开展不少于2次的现场观摩、实操培训，交流种植技术，提升我区蔬菜种植管理水平。

五、保障措施

1.加强组织领导。成立领导小组，区农业农村局分管领导任副组长，加强对项目实施过程的领导和监管，保证项目的有序、高效、高质推进。

2.技术支持保障。依托国家大宗蔬菜产业体系等专家队伍和局种植业管理股、土肥、植保等股站负责人组建固定技术支撑团队，充分发挥技术专家团的作用，做好基地遴选、技术指导、测产验收等。

3.采取专人负责制。科管站专人负责项目监管、汇报联系等日常工作，做到项目开始前有建设方案；项目实施过程中有详细记录，重要阶段有影像资料，数据资料真实详尽，项目完成后有测产验收报告。

4.强化项目监管。项目实施前公开遴选实施主体承担示范基地建设任务，明确示范要求；项目实施中由领导小组、技术专家对示范基地进行督导和技术指导；项目实施完成后组织由区农业农村局和相关专家组成的验收组进行测产验收；严格按照财务制度强化项目资金支出管理，确保项目资金专款专用。

5.加强绩效管理。做好示范基地科技成果推广普及应用、效益评估及成效经验总结等。做好有关资料上传到部、厅资金管理平台和中国农技推广信息服务平台，做好绩效评价工作。
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