关于印发《2026年常德市鼎城区粮油作物单产提升技术示范（油菜）基地建设方案》的通知

各乡镇（街道）农业综合服务中心、局相关单位： 

为进一步做好2026年基层农技推广改革与建设任务实施工作，规范建设示范推广基地，开展油菜大面积单产提升，展示主导品种主推技术的良好效果。根据湖南省农业农村厅办公室《关于做好2026年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》文件要求，依照《2026年常德市鼎城区基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》，我们制定了《2026年常德市鼎城区粮油作物（油菜）单产提升技术示范基地建设方案》，请遵照执行。

附件1：《2026年常德市鼎城区粮油作物单产提升技术示范（油菜）基地建设方案》

               常德市鼎城区农业农村局

                2025年9月14日   
附件1
2026年常德市鼎城区粮油作物单产提升技术示范（油菜）基地建设方案

根据湖南省农业农村厅办公室《关于做好2026年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》文件要求，依照《2026年常德市鼎城区基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》，为规范建设2个粮油作物单产提升技术示范基地建设，展示粮油作物单产提升技术主推技术的良好效果，特制定本方案。

一、任务目标
2026年在我区建设2个油菜单产提升技术示范基地建设，油菜目标产量150公斤以上，单产提升4%以上。通过示范展示优良品种、配套技术和管理措施等，大力推广高效轻简化的生产模式，大幅度提高技术入户率到位率。示范基地区域内主导品种和主推技术在基地内实现全覆盖。充分利用示范基地开展现场观摩、经验交流、技能培训等活动（每个基地不少于2次），邀请种植大户、农民专业合作社以及小农户参观学习，充分发挥科技带动作用。

二、基地选择
围绕我区优势农产品和特色产业产业发展需要，重点选择水稻、油菜生产基础好、乡（镇）支持力度大、产业发展优势明显乡镇，遴选2个新型农村经营主体各建设1个油菜单产提升技术示范基地，每个示范基地集中连片面积300亩左右。

三、项目资金使用
项目资金来源为2026年常德市鼎城区基层农技推广体系改革与建设补助项目，每个基地建设补助资金8万元，合计项目资金16万元。主要支持新型农村经营主体建设2个粮油作物单产提升技术示范基地生产建设相关费用，以及开展示范现场观摩、经验交流、技能培训推广活动等。主要包括示范种植农资投入、土地租赁及整理、田间管理费用、小型农机具购置、农机具租赁、产品检验检测费、基地实训费、测产验收费、基地标牌费、技术资料费等。

四、落实关键技术
油菜以“增密度、扩机播、开三沟、分段收”为重点，大幅提升冬油菜产量。推广低芥酸低硫苷“双低”、高油高产高抗“三高”的油菜品种。提高直播油菜种植密度。集成应用稻田开深围沟、高密度机械化播栽、油菜缓控释专用肥、联合或分段机械化收获减损等关键技术。开展“一促四防”，落实杂草综合防治技术。抓好菌核病、霜霉病、根肿病、病毒病、蚜虫、小菜蛾等病虫害防治。
1、选择高产优质品种。沣油737R、华油杂50、邡油777、常香油3号、常香油919、中油杂501

2、适期播种。油菜在10月上旬机械旋耕直播。

3、全程机械化及机收减损技术推广。油菜着力推广集旋耕、分厢、开沟、播种、施肥、覆土于一体的机械化播种技术，应用无人植保机病虫统防统治、联合或分段机械化收获减损等关键技术，推进全程机械化生产。
4、测土配方施肥。田块按需施肥、平衡施肥，提高肥料利用率、减少用量，提高作物产量；特别是油菜要普施硼肥。水稻和油菜秸秆粉碎还田，提升耕地有机质水平。
6、病虫害绿色防控技术。全程实施精准测报，临田决策，分田施治；实现生物农药和高效、低毒、环境友好型农药全覆盖。
五、保障与管理措施
1.加强组织领导。成立领导小组，区农业农村局局长任组长，分管局长任副组长，加强对项目实施过程的领导和监管，保证项目的有序、高效、高质进行。

2.成立专家组。市农业农村局相关负责人任组长，科管、粮油、土肥、种子管理、植保等股室站负责人为成员的专家组，负责技术指导、培训、技术资料的编写、技术难题的解答等。

3.项目实施采取专人负责制。科管站专人负责项目实施日常监管、汇报联系等日常工作，做到项目开始前有实施方案；项目实施过程中有详细记录，重要阶段有影像资料，数据资料真实详尽，项目完成后有测产验收报告。

4.强化项目监管。项目实施前通过公开遴选方式选择2个新型农村经营主体承担示范基地建设任务，明确示范要求，签定服务协议；项目实施中由领导小组和专家组对试验示范基地进行督导和技术指导；项目实施完成后组织由主管部门和区级相关专家组成的验收组进行测产验收；严格按照财务制度强化项目资金支出管理，确保项目资金专款专用。

