2018年鼎城区油茶优势特色农业产业园普惠扶持

项目竣工验收办法

为了进一步落实2018年鼎城区年鼎城区油茶优势特色农业产业园项目普惠扶持建设任务，确保项目建设质量，根据省、市农开办对项目建设的要求，秉着实事求是，公开、公平、公正的原则，制定本验收办法。

一、验收依据

1、湖南省农业综合开发办公室《关于湖南省农业综合开发普惠扶持产业发展试行办法》、鼎城区农业综合开发办公室《2018年年鼎城区油茶优势特色农业产业园普惠扶持项目实施方案》。

2、鼎城区油茶产业办公室和油茶协会编印的油茶高效栽培技术。

3、鼎城区农业综合开发办公室批复的项目建设内容。

二、验收内容及要求

普惠扶持鼎城油茶产业发展项目竣工验收分二次验收，第一次验收为外业实体工程和内业资料验收，第二次验收主要核实苗木的成活率及基地的整体形象。

（一）外业验收

1、基地面积确定

以批复的面积（上限）为依据，由林业部门专业人员实测种植面积确定。

2、苗木的存活率   成活率要达到90%。

3、苗木栽植

（1）、苗木选择  种苗必须选用“铁城一号”、“常林”系列寒露籽高产品种，移栽经“四证一签”检验检疫合格的2年生嫁接裸根苗。

（2）、栽植时间   一般在11月中下旬至翌年3月中上旬。

（3）、栽植密度   新造油茶林造林密度为110株/亩。

4、基地管理

主要是肥水管理、抚育管理、整形修剪、中耕除草、病虫防治等。

（二）内业验收

主要是立项申请报告、申报资料、项目批复、项目验收资料、项目实施过程中的影像、照片等资料。

三、验收程序

1、验收申请：项目单位完成建设任务后，项目单位向区农业综合开发办公室提交书面申请验收报告，填写《鼎城区普惠扶持油茶优势特色产业发展项目验收申请表》。第一次验收申请截止日期为2019年4月30日，第二次验收申请日期为2019年10月1日至2019年10月31日。项目单位在验收申请截止日期之后提出申请的，其补助资格取消。

2、组织验收：区农业综合开发办公室收到项目单位书面申请报告20个工作日内，组织农开、油茶产业办、审计等单位，组成联合验收组，开展联合验收。

四、验收方法

1、听取汇报。项目单位介绍项目建设任务完成情况，并提供文字报告。

2、查阅资料。立项申请报告、申报资料、项目批复、项目验收资料、项目实施过程中的影像、照片等资料。

3、实地核查

⑴面积核查。采用GPS仪器或勾图方式进行。

⑵项目建设任务和栽培质量核查。依据项目批复和油茶高效栽培技术规范，核查项目建设任务完成情况和项目栽培质量，并由项目单位和验收人员现场签字认可。

五、验收评分

验收采用百分制评分办法，共分三个等级，90分以上为优秀，70-89份为合格，69分以下为不合格（评分指标详见附表《普惠扶持油茶优势特色产业项目验收评分表》）。

六、验收结论

验收组通过对项目内业、外业检查验收后，根据《普惠扶持油茶优势特色产业项目验收评分表》对验收项目作出结论，对验收合格的项目在鼎城区政府网站和项目所在村村部所在地公示，第一次拨补助财政资金的70%，同年再次验收合格后将余下的30%拨付到位。

项目验收合格但未达到项目申请建设规模的，拨付资金时财政资金按比例扣减。验收不合格项目，书面提出存在的问题、整改意见和整改期限，整改期限最长不得超过25个工作日。整改完成的，项目单位申请复验，复验合格即按程序进行资金拨付。书面整改通知下达后25个工作日内未完成整改或未申请复验的，认定项目不合格，直接终止项目，不得支付任何财政资金。如果第二次验收不合格，整改后仍不合格的则将依法追回已拨付的70%的财政补助资金。

（附：普惠扶持油茶优势特色产业项目验收评分表）

普惠扶持油茶优势特色产业项目验收评分表（第一次）

| 建设内容 | 评 分 标 准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苗木存活率 | 存活率≥95得20分；90≤存活率<95得10分；存活率<90为不合格 | 20 |  |
| 基地建设 | 基地实施地点与面积与计划批复的一致,面积数量小于批复数的80%，项目为不合格 | 10 |  |
|  | 在比较平坦或林地坡度小于10°的低山、缓坡地，实施全垦整地。在林地坡度在10°-20°的地方，应采用带状整地。在坡度20°-25°，采用穴垦（即鱼鳞坑），沿等高线按株行距定点挖穴，规格和全垦一样。 | 5 |  |
|  | 大穴规格为60cm*60cm*60cm, 大穴挖好后，便进行回填，先在穴内填20cm表土，再填10cm土与肥料的均匀拌合料，肥料必须是充分腐熟的有机肥或生物复合肥，然后再填土，填土要高于地平面10-15cm， | 5 |  |
| 苗木栽植 | 1、苗木选择：选用“铁城一号”、“常林”系列寒露籽高产品种，移栽经“四证一签”检验检疫合格的2年生嫁接裸根苗 | 20 |  |
|  | 2、栽植标准：新造林地按110株/亩，带状更新更新带按110株/亩，达到110株得20分，100-110之间得15，90-100之间得10分，小于90株为不合格 | 20 |  |
| 基地管护 | 1、基地道路：配备3-4米的砂石主干道，其它设施齐全 | 5 |  |
|  | 2、肥水管理、抚育管理、整形修剪、中耕除草、病虫防治等到位。 | 15 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |

普惠扶持油茶优势特色产业项目验收评分表（第二次）

| 建设内容 | 评 分 标 准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苗木存活率 | 存活率≥95得80分；90≤存活率<95得70分；存活率<90为不合格 | 80 |  |
| 基地管护 | 1、基地道路：配备3-4米的砂石主干道，其它设施齐全 | 5 |  |
|  | 2、肥水管理、抚育管理、整形修剪、中耕除草、病虫防治等到位。 | 15 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |