附件1

鼎城区2023年农业技术推广社会化服务

实 施 方 案

根据湖南省农业技术推广总站《关于做好2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目任务实施工作的通知》要求，为支持农业科技社会化服务组织开展农业技术推广社会化服务，鼎城区2023年开展农业技术推广社会化服务试点工作，结合我区实际，特制定本方案。

一、任务目标

2023年,在我区遴选1家新型农业经营主体承担农业技术推广社会化服务组织工作，利用“技物结合”等创新服务模式，开展农业技术推广服务工作。服务组织聚焦粮食油料等主要农作物，针对单产提升、化肥农药减量等关键环节技术开展技术推广服务工作，服务方式可以采取集中培训、现场指导等方式，全年累计开展技术推广服务达到100人次以上。支持服务组织开展水稻、油菜等科技示范基地建设。

二、服务组织选择

围绕我区粮食等主要农产品发展需要，重点在粮油生产基础好、乡镇支持力度大、产业发展优势明显的乡镇，遴选一家服务能力优秀的新型农业经营主体开展农业技术推广服务工作。遴选程序包括通过区政府网站发布公告，由有意愿的新型农业经营主体自主申报,区农业农村局组织专家评审、结果公示等。

三、项目资金

项目资金4万元。主要支持农业科技社会化服务组织采取集中培训、现场指导等方式开展技术推广服务，开展水稻、油菜等科技示范基地建设等相关支出。

四、保障与管理措施

1、加强组织领导。成立领导小组，区农业农村局分管领导任组长，科管站负责人任副组长，加强对项目实施过程的领导和监管，保证项目的有序、高效、高质进行。

2、成立专家组。成立以科管站、粮油站、耕保中心、植保站等部门的技术骨干为成员的专家组，负责对实施主体开展技术指导、技术难题的解答等。

3、项目实施采取专人负责制。科管站专人负责项目实施日常监管、汇报联系等日常工作，做到项目开始前有实施方案；项目实施过程中有影像等佐证资料，项目完成后有总结报告。

4、强化项目监管。项目实施前，通过公开遴选方式确定1个新型农业经营主体承担农业技术推广服务工作，签定服务协议，明确服务要求；项目实施中对技术推广服务进行督导检查；项目实施完成后组织相关人员开展验收；项目全过程严格按照财务制度强化项目资金支出管理，确保项目资金符合要求。

常德市鼎城区农业农村局

2023年11月2日